## Instrucciones
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE RECOLECCIÓN DE RIESGO EN PROYECTOS
Objetivo del formato: identificar riesgos asociados a las diferentes etapas de los proyectos ya sean de inversión, extensión, investigación o regalías
Consideraciones Generales:
1. Solo se puede diligenciar información de riesgos para un tipo de proyecto específico: inversión, extensión, investigación o regalías. Se pueden incluir todas las submodalidades de un tipo de proyecto
2. La cantidad de riesgos a identificar es ilimitada
3. Si se conocen las amenazas generales de los proyectos
4. No utilizar SIGLAS y en caso de hacerlo explicar su significado
5. Ser concisos con la información a registrar
6. El formato debe ser diligencia por los funcionarios y gestores encargados de la gestión de proyectos en cada tipo de proyectos (equipo de DNPE, equipo de la DNED, equipo de la DNE, equipo de Regalías, entre otros)
Definiciones:
1. Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos
2. Riesgo en proyectos: Cualquier amenaza o conjunto de amenazas que se puede llegar a materializar y afectar ya sea el objetivo, metas, actividades, entregables, recursos o activos asociados al proyecto
3. Amenaza: unidad o conjunto de circunstancias / eventos adversos que pueden ocurrir en cualquier etapa del proyecto acarreando consecuencias negativas para el mismo.
4. Costo: Conocido como presupuesto del proyecto. Representa la cantidad de dinero que va a ser requerida para ejecutar las actividades del proyecto.
5. Tiempo / cronograma: Representa el plazo en el que esta previsto llevar a cabo las actividades del proyecto
6. Alcance: Representa lo que está previsto que se entrega al final del proyecto, por ejemplo la suma de productos, servicios y resultados. También puede entenderse como las tareas requeridas para cumplir los objetivos del proyecto.
7. Calidad: Aborda la calidad tanto de la gestión del proyecto como la de sus entregables. Se aplica a todos los proyectos, independientemente de la naturaleza de sus entregables. Sobre los entregables, su calidad está dada por dos factores: - La conformidad con lo requerido, la cual se refiere al conjunto de características medibles establecidas para satisfacer al cliente, lo que implica un concepto técnico de calidad. Significa preguntarnos si estamos generando lo que nos solicitaron. - Lo adecuado para el uso: podemos haber construido los entregables de acuerdo con lo requerido, pero quizás no sean adecuados para el uso. Implica aspectos de comodidad y facilidad de uso. Ejemplo: si el pedido es una bicicleta, la misma debe tener características técnicas que la hagan un producto conforme: ruedas, manubrio, frenos, asiento, etc. El hacerla adecuada, implica que el asiento sea cómodo, los pedales suaves y en general fácil de usar… lo mismo sucede con un software o un servicio de atención telefónica!!
8. Componente amenazado: hace referencia a los elementos de un proyecto que se pueden ver afectados en caso de materializarse un evento u amenaza. Los componentes son: Objetivo, metas, entregables (productos), actividades, recursos y activos
9. Etapas del proyecto: Formulación(aprobación), ejecución, evaluación, cierre(liquidación)
DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO:
Este formato cuenta con 4 hojas que son:
1. Instrucciones: hoja en la que se encuentran las consideraciones e instrucciones para el diligenciamiento del formato
2. Amenazas Generales (Opcional): Recolecta la información de amenazas de un tipo de proyecto ya sea de investigación, inversión, extensión, regalías o tecnología
3. Riesgos Proyectos: Recolecta la información de los riesgos de un tipo de proyecto, será utilizada por los directores de proyectos para la identificación de riesgos.
4. Redacción de riesgos: Hoja protegida, contiene la formula y elementos para redactar un riesgos de proyecto identificado.
De las 4 hojas mencionadas anteriormente, la primera y la cuarta son informativas y de apoyo para las personas que diligenciaran el formato. Las hojas 2 y 3 es donde se registrará la información que se explican a continuación:
Hoja "Amenazas Generales (Opcional)": Esta hoja es opcional y solo debe diligenciarse si las personas que van a realizar el instructivo no tienen conocimientos y experiencia acerca del tipo de proyectos a trabajar, para ello deben seleccionar una muestra de proyectos del periodo actual o anteriores en lo posible con hallazgos u observaciones. Para cada proyecto se debe diligenciar la información general en las primeras columnas como se muestra en la siguiente imagen:
"Código" hace referencia al ID asignado al proyecto, "Estado" indica la etapa del proyecto donde se encuentra que puede ser: Formulación(aprobación), ejecución, evaluación, cierre(liquidación), "Tipo de proyecto" hace referencia a las submodalidades de esa categoría de proyecto. En la hoja "Riesgos proyectos" en la columna "A" se muestran las modalidades del tipo de proyecto a trabajar
Luego de diligenciar la información general del proyecto se procede a estudiar los diferentes documentos generados en las diferentes etapa del proyecto con el fin de encontrar amenazas que puedan desencadenar riesgos, estas amenazas se asocian y diligencia a la variable del PMBOK que se ve mas afectada como se aprecia en la siguiente imagen:
Hoja "Riesgos Proyectos": es la hoja central del formato, recolecta la información de los riesgos identificados, esta será convertida en un catálogo de riesgos que será utilizado por el director del proyecto para seleccionar los riesgos asociados. Para su mayor comprensión y diligenciamiento a continuación se explica cada una de las columnas a llenar por cada riesgo:
1. Clasificación proyecto: Contiene las diferentes modalidades (clasificaciones) de un tipo de proyecto (inversión, investigación, extensión, tecnología, regalías). Según el tipo de proyecto a diligenciar se muestran las modalidades respectivas, por ejemplo para los proyectos de inversión las clasificaciones son: De servicios, de equipos, de infraestructura y de soporte institucional.
2. Amenaza: unidad o conjunto de circunstancias / eventos adversos que pueden ocurrir en cualquier etapa del proyecto acarreando consecuencias negativas para el mismo. Junto con el "Componente Amenazado" son los principales campo del formato de recolección de riesgos. A la hora de estimar la amenaza se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones: I. Las amenazas se originan de circunstancias o eventos adversos. II. No se deben confundir con las consecuencias (las consecuencias es lo que puede pasar en el proyecto si la amenaza se presenta). III. Si existen amenazas similares o idénticas deben intentar unificarse en una sola. IV. En lo posible, se deben intentar escribir de una forma simple y no muy detallada. V. Si se diligencia la hoja "Amenazas Generales (Opcional)", se debe partir de las amenazas identificadas en dicha hoja. VI. No importa si la amenaza es controlable o no por el proyecto, dependencias o por la institución, esta debe ser incluida. En las 3 primeras filas de la Hoja "Riesgos Proyectos" se muestran ejemplos de Amenazas y riesgos.
3. Variable AFECTADA PMBOK: hace referencia a la variable o par de variables contenidas en la metodología PMBOK que más se pueden ver afectadas por la amenaza, estas variables son: Costo, tiempo, alcance, calidad y cualquiera de sus combinaciones (costo-calidad, costo-tiempo, entre otras).
4. Componente Amenazado (principal): Hace referencia al componente (elemento) principal del proyecto que más se vería afectado en caso de ocurrir la amenaza, los componentes del proyecto son: Objetivos, metas, entregables (productos), actividades, recursos y activos
5. Componente Amenazado (secundario): En forma similar a la columna anterior, hace referencia al segundo componente del proyecto que se vería afectado en caso de ocurrir la amenaza
6. Riesgo: Cualquier amenaza o conjunto de amenazas que se puede llegar a materializar y afectar ya sea el objetivo, metas, actividades, entregables, recursos o activos asociados al proyecto. El riesgo esta compuesto por: I. El componente amenazado (principal y secundario), que corresponde a las columnas "D" y "E" de la Hoja II. La amenaza, que corresponde a la columna "B" III. Un verbo y complemento conector que une el "Componente" y la "Amenaza", este pretende explicar el nivel o grado de afectación que genera la amenaza al componente amenazado. Para más claridad consulte la Hoja "Redacción de riesgos"
7. Frecuencia del riesgo: estimación por parte de las personas que diligencian el formato, que pretende determinar con que periodicidad podría llegar a ocurrir el riesgo en términos del total de proyectos de esa Clasificación en los que podría llegar a presentarse.
8. Descripción / Justificación: Información complementaria acerca del riesgo, pretende explicar el riesgo, su alcance, las excepciones o el porqué se considera un riesgo.
NOTA: LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LAS PRIMERAS FILAS DE LA HOJA "Riesgos Proyectos" son ejemplos, pueden ser eliminados o adaptados según el criterio de las personas que van a elaborar el formato de recolección de riesgos

## Riesgos Extensión
Código | Amenaza (unidad o conjunto de circunstancias / eventos adversos que pueden ocurrir en cualquier etapa del proyecto acarreando consecuencias ) | Variable AFECTADA PMBOK | Componente amenazado (principal) | Componente amenazado (secundario) | Riesgo (Componentes amenazado + Amenaza) | Codigo RPE | Decripción del Riesgo | Tipo de riesgo | Consecuencias | Observaciones - Sedes
| Incremento en los precios de los insumos, equipos o servicios contemplados en el desarrollo del proyecto. | Costo - Alcance | Recursos | Entregables (productos) | Recursos y/o entregables (productos)afectados por el incremento en los precios de los insumos, equipos o servicios contemplados en el desarrollo del proyecto. | RPE. 001 | Incremento en los precios de los insumos, equipos, bienes y/o servicios que se requieren para la ejecución del proyecto, debido a variaciones en la tasa de cambio o situaciones externas de carácter económico, político o social que deriven en un incremento de lo precios. | Técnico u operacional | Sobrecostos Insostenibilidad financiera del proyecto Insatisfacción de los usuarios (Director, supervisor, evaluador, comunidad universitaria, ciudadanía)
| Situaciones de orden público (huelgas, paros, protestas) | Tiempo-Alcance | Metas | Entregables (productos) | Metas y/o Entregables (productos) retrasados o incumplidos por Situaciones de orden público (huelgas, paros, protestas) | RPE. 002 | Presencia de movilizaciones sociales (huelgas, paros, protestas) que impiden el funcionamiento normal del proyecto, de las áreas administrativas o que compromete la seguridad del personal vinculado y de la comunidad académica de la Universidad, afectando en algunos casos el desarrollo normal del proyecto. | Externo(Natural, sociocultural) | Pérdidas económicas Daños a los activos del proyecto Reprocesos Interrupción en el desarrollo del proyecto Incumplimiento del cronograma Reprogramación de actividades Insatisfacción de los usuarios (Director, supervisor, evaluador, comunidad universitaria, ciudadanía)
| Desabastecimiento y/o escasez de personal especializado, materiales y/o equipos para la ejecución del proyecto. | Alcance-calidad | Entregables (productos) | Metas | Entregables (productos) y/o Metas retrasados o incumplidos por Desabastecimiento y/o escasez de personal especializado, materiales y/o equipos para la ejecución del proyecto. | RPE. 003 | Desabastecimiento o escasez de personal especializado, materiales y/o equipos para la ejecución del proyecto, debido a dificultades con la oferta del mercado local, el transporte y la conectividad, entre otros. | Técnico u operacional | Sobrecostos Incumplimiento del cronograma Insatisfacción de los usuarios (Director, supervisor, evaluador, comunidad universitaria, ciudadanía) Interrupción en el desarrollo del proyecto Incumplimientos legales Ajustes al alcance del proyecto
| Retrasos o deficiencias de calidad por parte del contratista o proveedor | Tiempo-calidad | Entregables (productos) | Activos | Entregables (productos) y/o Activos retrasados o incumplidos por Retrasos o deficiencias de calidad por parte del contratista o proveedor | RPE. 004 | Hace referencia al incumplimientos por parte del contratista o proveedor contratado por la Universidad, en términos del tiempo establecido para la entrega de los productos, insumos o materiales o baja calidad de los entregables pactados, frente a los requisitos técnicos solicitados. En el caso de proyectos de ECP se puede presentar Inconformidad con el enfoque (temática – metodología) de la actividad de capacitación, Inconformidad con el conferencista a cargo de la actividad de capacitación, entre otros. | Técnico u operacional | Pérdidas económicas Reprocesos Incumplimiento del cronograma Reprogramación de actividades Incumplimientos legales Sanciones Interrupción en el desarrollo del proyecto Insatisfacción de los usuarios (Director, supervisor, evaluador, comunidad universitaria, ciudadanía)
| Retrasos o deficiencias de calidad por parte de la Universidad | Tiempo-calidad | Entregables (productos) |  | Entregables (productos) retrasados o incumplidos por retrasos o deficiencias de calidad por parte de la Universidad | RPE. 005 | Hace referencia al incumplimiento por parte de la Universidad concernientes a la calidad de los entregables |  | Reprocesos Insatisfacción de los usuarios Llamados de atención
| Debilidades en el personal para la ejecución de los proyectos (competencias, formación, idoneidad, experticia, resistencia al cambio, entre otras) | Alcance - Calidad | Metas | Actividades | Metas y actividades afectadas por debilidades en el personal para la ejecución de los proyectos (competencias, formación, idoneidad, experticia, resistencia al cambio, entre otras) | RPE. 006 | Se refiere al desconocimiento en las temáticas requeridas para el desarrollo del proyecto, así como, a la resistencia al cambio que puede presentar el personal vinculado al proyecto, incidiendo en la ejecución de las actividades y metas propuestas. Falta de capacidad de negociación frente a las exigencias del mercado, limitada flexibilidad en los tiempos y presupuestos. | Administrativo o de gestión | Pérdida de información Reprocesos Incumplimiento del cronograma Reprogramación de actividades Incumplimientos legales Insatisfacción de los usuarios (Director, supervisor, evaluador, comunidad universitaria, ciudadanía)
| Hurto de equipos, herramientas, materiales y demás bienes necesarios para la ejecución del proyecto. | Costo - Alcance | Activos | Recursos | Activos y recursos afectados por hurto de equipos, herramientas, materiales y demás bienes necesarios para la ejecución del proyecto. | RPE. 007 | Robo de equipos equipos, herramientas, materiales y demás bienes asociados al proyecto. | Externo(Natural, sociocultural) | Pérdidas económicas Sobrecostos Reprocesos Daños a los activos del proyecto Incumplimiento del cronograma Incumplimientos legales Interrupción en el desarrollo del proyecto Insatisfacción de los usuarios
| Fenómenos de origen natural de tipo: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, entre otros. | Costo - Tiempo | Metas | Entregables (productos) | Metas y entregables afectados por fenómenos de origen natural de tipo: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, entre otros. | RPE. 008 | Fenómenos de origen natural de tipo: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, entre otros. | Externo(Natural, sociocultural) | Pérdidas económicas Pérdida de información Daños a los activos del proyecto Reprocesos Interrupción en el desarrollo del proyecto Incumplimiento del cronograma Reprogramación de actividades Incumplimientos legales Insatisfacción de los usuarios (Director, supervisor, evaluador, comunidad universitaria, ciudadanía) Ajustes al alcance del proyecto
| Inadecuada estimación o planeación de los costos del proyecto.(Sobrevalorado o subvalorado) o requerimientos tecnicos, administrativos y jurídicos del proyecto. | Costo | Recursos | Entregables (productos) | Recursos y productos afectados por la inadecuada estimación de los costos del proyecto. (sobrevalorado o subvalorado) o requerimientos tecnicos, administrativos y jurídicos del proyecto. | RPE. 009 | Estimación errónea de los costos del proyecto, por sobrevaloración (precios mayores a los reales) o subvaloración (precios menores a los reales), lo que genera diferencias (sobrantes o faltantes) frente al presupuesto asignado. Así mismo hace referencia a la inadecuada planeación en los requerimientos de tipo tecnico, administrativo o jurídico del proyecto. | Administrativo o de gestión | Sobrecostos Inejecución de recursos Insatisfacción de los usuarios (Director, supervisor, evaluador, comunidad universitaria, ciudadanía) Sanciones Insostenibilidad financiera del proyecto
| Expedición, actualización o desconocimiento de normativa o reglamentación interna o externa para el proyecto. | Tiempo - Alcance | Metas | Entregables (productos) | Metas y productos afectados por la expedición, actualización o desconocimiento de la normativa - reglamentación interna o externa para el proyecto. | RPE. 010 | Hace referencia a la controversia, omisión o desconocimiento que se puede presentar ante la expedición o actualización de la normatividad o reglamentación que le aplique al proyecto. | Administrativo o de gestión | Reprocesos Incumplimientos legales Sanciones Insatisfacción de los usuarios (Director, supervisor, evaluador, comunidad universitaria, ciudadanía) Interrupción en el desarrollo del proyecto
| Ausencias, limitaciones y/o rotación en el personal para la ejecución de los proyectos. | Tiempo - Alcance | Metas | Actividades | Metas y actividades atrasadas o incumplidas por ausencias, insuficiencia y/o rotación del personal que apoya la gestión o ejecución de los proyectos. | RPE. 011 | El riesgo indica que el personal que apoya la gestión y ejecución del proyecto no es suficiente para cumplir con todas las actividades y metas del proyecto en los tiempos establecidos. Adicionalmente, se presenta rotación en el personal contratista, lo que afecta la continuidad en la ejecución del proyecto. También contempla las ausencias de personal relacionadas con accidentes de trabajo o enfermedad general. | Administrativo o de gestión | Reprocesos Pérdida de información Incumplimiento del cronograma Reprogramación de actividades Insatisfacción de los usuarios (Director, supervisor, evaluador, comunidad universitaria, ciudadanía) Inejecución de los recursos financieros
| Desconocimiento o escaso uso y apropiación de las herramientas tecnológicas para la gestión del proyecto. | Alcance - Calidad | Actividades | Entregables (productos) | Actividades y productos afectados por el desconocimiento o escaso uso y apropiación de las herramientas tecnológicas para la gestión del proyecto. | RPE. 012 | Hace referencia al manejo de las herramientas de apoyo administrativo para la gestión de proyectos en la Universidad (QUIPU, HERMES) así como a las plataformas como SECOP I Y II | Administrativo o de gestión | Reprocesos Incumplimiento del cronograma Reprogramación de actividades Sanciones Insatisfacción de los usuarios (Director, supervisor, evaluador, comunidad universitaria, ciudadanía)
| Dificultades en la obtención de licencias o permisos requeridos en el proyecto. | Tiempo- alcance | Metas | Objetivos | Objetivos y/o Metas afectados por Dificultades en la obtención de licencias o permisos requeridos en el proyecto. | RPE. 013 | Hace referencia a las dificultades internas o externas en la obtención de licencias por ejemplo urbanísticas, permisos de construcción o ambientales o permisos de trabajo con comunidades (consulta previa, certificación de presencia de comunidades etnicas) etc, requeridos en el proyecto. | Técnico u operacional | Suspensión temporal o definitiva del proyecto Reprocesos Interrupción en el desarrollo del proyecto Incumplimiento del cronograma
| Cambio de prioridades económicas, sociales o políticas a nivel local, municipal, departamental, nacional, e internacional. | Alcance | Objetivo | Metas | Objetivos y metas afectados por cambios en el ámbito económico, social y cultural, legal o político a nivel local, municipal, departamental, nacional e internacional. | RPE. 014 | Hace referencia a factores que pueden afectar la ejecución del proyecto como las siguientes: Ámbito económico: Tasas de interés, oferta monetaria, evolución de los precios, inflación, disponibilidad y distribución de los recursos, nivel de desarrollo, entro otros. Ámbito social: La comunidad y su influencia en el entorno (cambios en el estilo de vida, actitud consumista, cambio de intereses, nivel educativo, patrones culturales y de religión,etc.) Ámbito de políticas: Regulación legislativa de los gobiernos (legislación antimonopólico, leyes de protección del medio ambiente y salud, políticas tributarias, regulación del comercio exterior, regulación sobre el empleo, promoción de la actividad empresarial, estabilidad gubernamental.) | Administrativo o de gestión | Pérdidas económicas Pérdida de credibilidad Sobrecostos Reprocesos Incumplimiento del cronograma Reprogramación de actividades Incumplimientos legales Sanciones Interrupción en el desarrollo del proyecto Insatisfacción de los usuarios (Director, supervisor, evaluador, comunidad universitaria, ciudadanía)
| Incumplimiento o mala interpretación en las especificaciones, condiciones, obligaciones, normas tecnicas o generales o cualquier otra relacionada en el proyecto | Costo - Calidad | Entregables (productos) | Actividades | Actividades y/o Entregables (productos) afectados por Incumplimiento o mala interpretación en las especificaciones, condiciones, obligaciones, normas tecnicas o generales o cualquier otra relacionada en el proyecto | RPE. 015 | Hace referencia al incumplimiento de los parámetros o especificaciones del proyecto o a la mala interpretación de las especificaciones técnicas del proyecto | Técnico u operacional | Ajustes al alcance del proyecto Incumplimiento del cronograma
| Fallas en los recursos y activos requeridos para la ejecución del proyecto | Costo - Tiempo | Recursos | Activos | Fallas en los recursos y activos requeridos para la ejecución del proyecto | RPE. 016 | Hace referencia a la falla o defecto presentada en los equipos tecnológicos o informáticos, o en cualquier tipo de recursos tangible o intengible y cualquier otro activos requerido que podría llegar a perjudicar el proyecto. | Técnico u operacional | Incumplimiento del cronograma Interrupción en el desarrollo del proyecto Pérdida de información Reprocesos Reprogramación de actividades
| Incumplimiento o retrasos en la constitución de garantias requeridas en el proyecto | Tiempo |  | Actividades | Actividades afectadas por Incumplimiento o retrasos en la constitución de garantias requeridas en el proyecto | RPE. 017 | Hace referencia a las garantías o polizas necesarias en el proyecto sean las que constituye la Universidad o las que la Universidad requiere en su rol de contratante. | Administrativo o de gestión | Incumplimiento del cronograma Reprogramación de actividades Incumplimientos legales
| Retrasos o incumplimientos en la aprobación y pagos de viáticos y otros a contratistas y proveedores | Tiempo | Actividades | Entregables (productos) | Actividades y productos atrasados o incumplimientos por demoras en la aprobación y pagos de viáticos y otros a contratistas y proveedores | RPE. 018 | Retrasos en la asignación o pago de recursos y aprobación de tiquetes y viáticos a contratistas y proveedores que se requieren para el desarrollo del proyecto. | Administrativo o de gestión | Sobrecostos Incumplimiento del cronograma Reprogramación de actividades Interrupción en el desarrollo del proyecto Insatisfacción de los usuarios (Director, supervisor, evaluador, comunidad universitaria, ciudadanía) Sanciones
| Dificultades con los trámites para la adquisición de equipos, servicios o materiales. | Costo - Tiempo | Activos | Actividades | Activos y actividades afectados por las dificultades con los trámites de importación para la adquisición de equipos, servicios o materiales. | RPE. 019 | Retrasos o inconvenientes presentados con los trámites internos o externos de adquisición de equipos, servicios o materiales necesarios para la ejecución del proyecto. | Técnico u operacional | Sobrecostos Reprocesos Incumplimiento del cronograma Reprogramación de actividades Incumplimientos legales Sanciones Interrupción en el desarrollo del proyecto Insatisfacción de los usuarios (Director, supervisor, evaluador, comunidad universitaria, ciudadanía)
| Retrasos en los procesos de transferencia de recursos financieros. | Tiempo - Alcance | Entregables (productos) | Actividades | Entregables y/o actividades afectados por retrasos en la transferencia de recursos financieros. | RPE. 020 | Se refiere a los retrasos que se pueden presentar en el trámite de transferencia de los recursos financieros al proyecto, sean de fuentes internas o externas. | Administrativo o de gestión | Reprocesos Incumplimiento del cronograma Reprogramación de actividades Insatisfacción de los usuarios (Director, supervisor, evaluador, comunidad universitaria, ciudadanía) Inejecución de los recursos financieros
| Inadecuado costeo de la sostenibilidad del proyecto. | Costo - Alcance | Objetivos | Activos | Objetivos y activos afectados por el inadecuado costeo de la sostenibilidad del proyecto. | RPE. 021 | Deficiencias en el costeo de la sostenibilidad por falta de liquidez durante la operación del proyecto. Puedes ser por indebida planeación presupuestal por parte del equipo del proyecto, y otras causas relacionadas | Técnico u operacional | Pérdida de credibilidad Pérdidas económicas Sanciones Insostenibilidad financiera del proyecto Insatisfacción de los usuarios (Director, supervisor, evaluador, comunidad universitaria, ciudadanía)
| Errores en las condiciones contractuales pactadas con la entidad contratante. | Costo - Alcance | Metas | Entregables (productos) | Entregables (productos) y/o Metas afectados por Errores en las condiciones contractuales pactadas con la entidad contratante. | RPE. 022 | Hace referencia a errores en la formulación del acuerdo de voluntades que no determina de manera clara o da cabida a diversas interpretaciones de los compromisos y condiciones pactadas con el contratante. | Administrativo o de gestión | Insatisfacción de los usuarios Incumplimientos legales Procesos judiciales a cargo o en contra de la Universidad
| Debilidad en el seguimiento y control por parte del equipo del proyecto | Tiempo - Calidad | Actividades | Entregables (productos) | Entregables (productos) y/o Actividades afectados por Debilidad en el seguimiento y control por parte del equipo del proyecto | RPE. 023 | Hace referencia a debilidades o ausencias en el monitoreo y control por parte del equipo del proyecto de las actividades y/o entregables contemplados en todo el ciclo de vida del proyecto. | Administrativo o de gestión | Incumplimiento del cronograma Inejecución de los recursos financieros Reprocesos Pérdidas económicas
| Debilidades en el acompañamiento jurídico durante el ciclo de vida del proyecto | Alcance - tiempo | Actividades | Entregables (productos) | Entregables (productos) y/o Actividades afectados por Debilidades en el acompañamiento jurídico durante el ciclo de vida del proyecto | RPE. 024 | Se presenta en cualquier etapa del ciclo de vida del proyecto, por no contar con el personal jurídico suficiente, o por no solicitar el acompañamiento a tiempo o por deficiencas en las áreas jurídicas que imposibilitan el acompañamiento a tiempo ante un requerimiento jurídico. | Técnico u operacional | Insatisfacción de los usuarios Incumplimientos legales Interrupción en el desarrollo del proyecto
| Ausencia o deficiencias en la gestión documental de la información o entregables del proyecto | Tiempo - Costo | Actividades | Recursos | Recursos y/o Actividades afectados por Ausencia o deficiencias en la gestión documental de la información o entregables del proyecto | RPE. 025 | Se presenta cuando no se tiene la documentación completa del proyecto como contratos, otrosis, actas, polizas, productos, informes etc que imposibilitan la trazabilidad del proyecto. | Administrativo o de gestión | Llamados de atención Pérdida de información Reprocesos Debilidades en la defensa jurídica de la Universidad
| Debilidades en los procesos y trámites administrativos, contractuales y financieros internos requeridos en la ejecución de los proyectos. | Tiempo - Alcance | Actividades | Entregables (productos) | Entregables (productos) y/o Actividades afectados por Debilidades en los procesos y trámites administrativos, contractuales y financieros internos requeridos en la ejecución de los proyectos. | RPE. 026 | Se refiere a los procesos administrativos que se deben surtir internamente para realizar la contratación de bienes y/o servicios que se requieren para la ejecución de los proyectos. Por ejemplo en ECP la habilitación del código de recuado - e-collect | Administrativo o de gestión | Reprocesos Incumplimiento del cronograma Insatisfacción de los usuarios (Director, supervisor, evaluador, comunidad universitaria, ciudadanía) Inejecución de los recursos financieros Sobrecostos Incumplimientos legales
| Inviabilidad técnica, financiera, económica, ambiental y social del proyecto durante su ejecución | Tiempo - Alcance | Metas | Objetivo | Objetivo y/o Metas afectados por Inviabilidad técnica, financiera, económica, ambiental y social del proyecto durante su ejecución | RPE. 027 | El proyecto durante su ejecución por alguna falencia u omisión en su formulación o factor externo podría volverse inviable financiara, tecnica, social etc | Técnico u operacional | Insostenibilidad Financiera del proyecto Suspensión temporal o definitiva del proyecto Procesos judiciales a cargo o en contra de la Universidad
| Retraso o incumplimiento en la entrega de los productos contractuales o de los ajustes solicitados por el contratante | Tiempo - Alcance | Metas | Entregables (productos) | Entregables (productos) y/o Metas afectados por Retraso o incumplimiento en la entrega de los productos contractuales o de los ajustes solicitados por el contratante | RPE. 028 | Se refiere al retraso o incumplimiento contractual por parte de la Universidad en la entrega de productos pactados con la entidad contratante | Técnico u operacional | Incumplimiento del cronograma Incumplimientos legales Insatisfacción de los usuarios Pérdida de credibilidad o imagen Procesos judiciales a cargo o en contra de la Universidad
| Debilidades o dificultades en la interoperatividad y articulación del sistema Hermes con otros sistemas y tecnologias digitales de la Universidad | Tiempo - alcance | Actividades | Entregables (productos) | Entregables (productos) y/o Actividades afectados por Debilidades o dificultades en la interoperatividad y articulación del sistema Hermes con otros sistemas y tecnologias digitales de la Universidad | RPE. 029 | Se refiere a las debilidades en la articulación e integración de información y de los sistemas de información lo que genera el diligenciamiento doble de la misma información. Así como la dificultad de efectuar el seguimiento del proyecto | Técnico u operacional | Pérdida de información Reprocesos Insatisfacción de los usuarios
| Debilidad en la apropiación del marco ético en la ejecución de un proyecto | Calidad | Metas | Entregables (productos) | Entregables (productos) y/o Metas afectados por Debilidad en la apropiación del marco ético en la ejecución de un proyecto | RPE. 030 | Se refiere a las situaciones particulares del proyecto que podrían generar dilemas éticos y que pueden llegar a ser resueltos por fuera del marco ético institucional. | Técnico u operacional | Pérdida de credibilidad o imagen Insatisfacción de los usuarios Daños a los activos del proyecto Sobrecostos
| Presencia de pandemias, epidemias y/o amenazas sanitarias (Brotes de virus, enfermedades contagiosas, plagas) | Tiempo - Alcance | Actividades | Entregables (productos) | Actividades y entregables retrasados o incumplidos por la presencia de pandemias, epidemias y/o amenazas sanitarias (Brotes de virus, enfermedades contagiosas, plagas) | RPE. 031 | Presencia de pandemias, epidemias y/o amenazas sanitarias (Brotes de virus, enfermedades contagiosas, plagas) que impiden el funcionamiento normal de las áreas administrativas y de la comunidad académica de la Universidad, afectando en algunos casos el desarrollo de las actividades del proyecto. | Externo(Natural, sociocultural) | Pérdidas económicas Pérdida de información Reprocesos Interrupción en el desarrollo del proyecto Incumplimiento del cronograma Reprogramación de actividades Incumplimientos legales Insatisfacción de los usuarios (Director, supervisor, evaluador, comunidad universitaria, ciudadanía) Ajustes al alcance del proyecto
| Cambios en la administración o rotación de directivos internos o externos. | Alcance | Metas | Objetivo | Metas y objetivos retrasados y/o incumplidos por cambios Cambios en la administración o rotación de directivos internos o externos. | RPE. 032 | Se presenta por cambios del personal designado por ejemplo como supervisor del contrato en las entidades contratantes, o cuando de acuerdo con la nueva visión del personal directivo entrante se solicitan ajustes considerables a los proyectos, retrasando su ejecución. o resistencia por parte del nuevo personal directivo para continuar con el desarrollo del proyecto designado y asumir las respectivas responsabilidades. | Administrativo o de gestión | Reprocesos Ajustes al alcance del proyecto Pérdida de credibilidad Pérdidas económicas Interrupción en el desarrollo del proyecto Incumplimiento del cronograma
| Ajustes o estudios y diseños adicionales a los inicialmente contemplados en el proyecto. | Costo | Recursos | Entregables (productos) | Recursos y entregables afectados por ajustes o estudios y diseños adicionales a los inicialmente contemplados, lo que podría generar un detrimento patrimonial. | RPE. 033 | Se refiere a los estudios y diseños de un proyecto que ya ha sido aprobado, pero que durante su ejecución deben ser ajustados considerablemente o incluso se deben volver a construir, por inconvenientes técnicos o decisiones de nivel directivo. | Administrativo o de gestión | Pérdidas económicas Sobrecostos Reprocesos Incumplimientos legales Sanciones Interrupción en el desarrollo del proyecto Insatisfacción de los usuarios (Director, supervisor, evaluador, comunidad
| Demoras o incovenientes por parte de la entidad contratante en la etapa de cierre del proyecto | Tiempo | Actividades | Entregables (productos) | Entregables (productos) y/o Actividades afectados por Demoras o incovenientes por parte de la entidad contratante en la etapa de cierre del proyecto | RPE. 034 | Se refiere a las diversas situaciones que se pueden presentar con la entidad contratante que imposibilita liquidar y cerrar el proyecto aún cuando la Universidad ha cumplido a satisfacción con las condiciones contractuales pactadas. Algunas situaciones pueden ser: Demoras para suscribir el acta de liquidación del proyecto de extensión por parte de la Entidad o de la Universidad. | Administrativo o de gestión | Incumplimientos legales Insatisfacción de los usuarios Procesos judiciales a cargo o en contra de la Universidad
| Dificultades para el cumplimiento de las condiciones financieras iniciales para la ejecución del proyecto (revisar el RPE.21) | Costo-tiempo | Actividades | Entregables (productos) | Entregables (productos) y/o Actividades afectados por Dificultades para el cumplimiento de las condiciones financieras iniciales para la ejecución del proyecto (revisar el RPE.21) | RPE. 035 | Se refiere a las dificultades de flujo de caja para tener el personal requerido y realizar las actividades necesarias para desarrollar los primeros entregables previo al cobro. | Administrativo o de gestión | Incumplimientos legales y normativos Incumplimiento del cronograma Interrupción en el desarrollo del proyecto Inejecución de los recursos financieros
| Impuestos no contemplados en la planificación del proyecto que afectan su financiación | Costo |  | Recursos | Recursos afectados por Impuestos no contemplados en la planificación del proyecto que afectan su financiación | RPE. 036 | Se refiere a impuestos que aplican en diferentes regiones y/o municipios que podrían omitirse en el presupuesto del proyecto que afectando su ejecución del proyecto | Administrativo o de gestión | Pérdidas económicas Incumplimientos legales Sobrecostos Reprocesos Sanciones
| Imposibilidad de realizar ajustes en los componentes del proyecto por ausencia de flexibilidad a nivel tecnico, financiero, administrativo y jurídico. | Alcance tiempo | Objetivos | Metas | Metas y/o Objetivos afectados por Imposibilidad de realizar ajustes en los componentes del proyecto por ausencia de flexibilidad a nivel tecnico, financiero, administrativo y jurídico. | RPE. 037 | Se refiere a la inflexibilidad en los componentes tecnico, financieros, administrativos y jurídicos del proyecto que impiden posibles intervenciones y modificaciones para el proyecto | Administrativo o de gestión | Ajustes al alcance del proyecto Incumplimiento del cronograma Insatisfacción de los usuarios Interrupciones en el desarrollo del proyecto Reprocesos Suspensión temporal o definitiva del proyecto
| Conflictos entre los actores internos y/o externos del proyecto | Alcance calidad | Actividades | Entregables (productos) | Entregables (productos) y/o Actividades afectados por Conflictos entre los actores internos y/o externos del proyecto | RPE. 038 | Se presenta cuando hay un desacuerdo entre los actores sobre los problemas, novedades o cambios que se puedan dar durante el ciclo de vida del proyecto que pueden llegar a perjudicar la finalización y la calidad de las actividades y entregables | Administrativo o de gestión | Reprocesos Ajustes al alcance del proyecto, interrupción en el desarrollo del proyecto, Incumplimiento del cronograma, suspensión temporal o definitiva del proyecto
| Cobro de impuesto o estampillas diferentes a las que efectivamente aplican a la Universidad Nacional de Colombia | Costo | Recursos | Recursos | Recursos y/o Recursos afectados por Cobro de impuesto o estampillas diferentes a las que efectivamente aplican a la Universidad Nacional de Colombia | RPE. 039 | Las entidades municipales y departamentales pueden realizar en el momento de girar los recursos descuentos adicionales a los que efectivamente aplican a la Universidad Nacional de Colombia. Esto se puede dar por desconocimiento de parte del personal de tesorería de la entidad y se presenta de manera independiente a que en la negociación se haya pactado el cobro de las estampillas que si aplican. Para el caso de las estampillas se debe verificar el concepto emitido en el oficio [GNFA-AGE-T-041-21] "Deducciones de estampillas muncipales y departamentales | Administrativo o de gestión | Pérdidas económicas (en caso que la entidad no reintegre los recursos descontados de forma equivocada) Reprocesos (en función de las acciones de reclamación ante la entidad) Sobrecostos
| Imposibilidad de alcanzar el punto de equilibrio minimo para la apertura de las actividades de extensión en modalidad abierta en ECP | Costo - Tiempo | Metas | Recursos | Recursos y/o Metas afectados por la Imposibilidad de alcanzar el punto de equilibrio minimo para la apertura de las actividades de extensión en modalidad abierta en ECP | RPE. 040 | Se puede presentar aplazamientos en el inicio de la actividad o cancelación de la misma, debido a que no se alcanza a obtener el punto de equilibrio definido para cubrir los gastos mínimos. | Administrativo o de gestión | Reprocesos Insatisfacción de los usuarios
| Poca participación o alto índice de deserción de los participantes en las actividades de ECP | Alcance - Calidad | Actividades | Objetivos | Objetivos y/o Actividades afectados por la Poca participación o alto índice de deserción de los participantes en las actividades de ECP | RPE. 041 | Se pueden presenta por fallas en la convocatoria de los participantes, o porque los cronogramas de las sesiones no fueron concertadas o no tuvieron en cuenta la disponibilidad de tiempo de los participantes; la metodología y construcción de los contenidos no tuvo en cuenta los perfiles de los participantes, o la alta oferta de actividades en los territorios y/o las poblaciones focalizadas. | Administrativo o de gestión | Reprocesos Pérdidas económicas Interrupción en el desarrollo del proyecto,
| Falta de claridad en las condiciones de propiedad intelectual definidas para los entregables y demás componentes del proyecto | Costo | Activos | Entregables (productos) | Entregables (productos) y/o Activos afectados por Falta de claridad en las condiciones de propiedad intelectual definidas para los entregables y demás componentes del proyecto | RPE. 042 | Las entidades pueden emitir las minutas de los contratos utilizandos proformas que incluyen condiciones de cesión de derechos patrimoniales que no fueron contemplados en el costeo de la oferta o que desbordan el alcance real de la propuesta presentada por la Universidad, o que no contemplan el procedimiento real que se debe surtir por parte de la Universidad para garantizar dicha cesión en caso que si se haya contemplado la misma como parte del alcance de la oferta. | Administrativo o de gestión | Reprocesos Incumplimientos legales Sanciones Insatisfacción de los usuarios

## Catálogo de controles (hidden)
DATOS GENERALES DEL CONTROL | [8 empty] | EVALUACIÓN DE LA EFICACIA (DISEÑO) | [9 empty] | MONITOREO EFICACIA DEL CONTROL |  |  | ACCIONES
Código del riesgo | Riesgo | Código de control | Nombre control | Descripción | Objetivo del control | Responsable | Estado (Por elaborar/Por implementar/Implementado | Variable a reducir: Probabilidad/Impacto | Momento en que actúa (Preventivo/Detectivo/Correctivo) | Cobertura: Total / Parcial / Nulo | Automático / Manual | Periodicidad: Permanente / Periódico / Ocasional | Definido, con información documentada, implementado socializado y con seguimiento | Control institucional Control de Gestión Autocontrol | CALIFICACIÓN DEL CONTROL | PORCENTAJE DE EFICIENCIA DEL CONTROL | CALIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL CONTROL | DISMINUCIÓN EN NIVELES DE LA PROBABILIDAD O IMPACTO | De acuerdo a la complejidad del control: (Simple / Complejo) | Materialización (SI / No) | Contribución del control en el disminución del riesgo (Alta / media / Baja) | Acciones para prevenir y/o mitigar el riesgo Director del proyecto | Acciones para prevenir y/o mitigar el riesgo DNPE y Oficinas de Planeación | Acciones para prevenir y/o mitigar el riesgo Otras dependencias
RPI.001 | Entregables y/o actividades afectados por retrasos en la transferencia de recursos financieros. | CPI.001 | Documento (procedimiento, protocolo, lineamiento, guía) para la asignación,traslados y adición de los recursos para los proyectos de inversión (Establecer tiempos, roles y responsabilidades)- |  |  | DNPE GNFA Rectoría | Por elaborar | Probabilidad | Preventivo
RPI.001 | Entregables y/o actividades afectados por retrasos en la transferencia de recursos financieros. | CPI.002 | Formular y planear las actividades y entregables del proyecto de acuerdo a su capacidad de ejecución y teniendo en cuenta el tiempo requerido para surtir el trámite de asignación de recursos financieros. | Establecer tiempos adecuados para el desarrollo de las actividades y entregables del proyecto (fechas de inicio y finalización), de acuerdo con la capacidad de ejecución y el tiempo requerido para el trámite de asignación de recursos, en el cual intervienen las Oficinas de planeación de las Sedes, la DNPE, la GNFA y la Rectoría. | Prevenir que se presenten retrasos o incumplimientos de los entregables y actividades del proyecto, estableciendo fechas de inicio y finalización acordes con la capacidad de ejecución y el tiempo que se requiere para el trámite de asignación de recursos financieros. | Director | Por implementar | Probabilidad | Preventivo
RPI.001 | Entregables y/o actividades afectados por retrasos en la transferencia de recursos financieros. | CPI.003 | Seguimiento a la gestión y asignación de los recursos financieros del proyecto. | Realizar el debido seguimiento al trámite de asignación y transferencia de recursos financieros. | Detectar dificultades, retrasos o inconvenientes durante el trámite que se debe surtir en las diferentes dependencias (Oficinas de planeación de las Sedes, la DNPE, la GNFA y la Rectoría) para la asignación de recursos financieros para el proyecto. | Director DNPE Oficinas de Planeación de las Sedes | Por implementar | Probabilidad | Preventivo
RPI.002 | Metas y actividades atrasadas o incumplidas por insuficiencia y/o rotación en el personal para la ejecución de los proyectos. | CPI.004 | Gestionar oportunamente las necesidades del personal para la ejecución del proyecto. | Realizar el respectivo trámite para vincular oportunamente el personal necesario para la ejeuciòn del proyecto, teniendo en cuenta los tiempos establecidos para cubrir las vacantes del personal de planta y/o la contratación por prestación de servicios, según aplique. | Asegurar que el equipo de trabajo se encuentre completo para llevar a cabo adecuadamente el proyecto.
RPI.002 | Metas y actividades atrasadas o incumplidas por insuficiencia y/o rotación en el personal para la ejecución de los proyectos. | CPI.005 | Diseñar e implementar estrategias para propiciar el trabajo colaborativo entre el personal vinculado al proyecto, a fin de socializar saberes colectivos y crear inteligencias competitivas (trabajo por pares, información compartida, manejo de la información). |  |  | Director | Por elaborar | Probabilidad | Preventivo
RPI.002 | Metas y actividades atrasadas o incumplidas por insuficiencia y/o rotación en el personal para la ejecución de los proyectos. | CPI.006 | Establecer planes de trabajo para la ejecución de las actividades del personal vinculado al proyecto y realizar el respectivo seguimiento periódico a través de reuniones, informes, entre otros. | Definir un plan de trabajo con actividades, tiempos de entrega, compromisos, roles, responsabilidades y periodicidad de seguimiento, para cada una de las personas vinculadas al proyecto. | Verificar que las actividades del proyecto se cumplan de acuerdo al plan de trabajo establecido con el personal vinculado e identificar oportunamentes restrasos o dificultades en el desarrollo del plan de trabajo | Director | Por implementar | Probabilidad | Preventivo
RPI.003 | Metas y productos incumplidos y/o retrasados por demoras en los procesos administrativos asociados a la contratación. | CPI.007 | Definir e implementar los lineamientos para los proyectos de inversión. | Incluyendo la formulación de indicadores de eficacia y eficiencia para el seguimiento a las variables (tiempo-costo-recursos) |  | DNPE | Por elaborar | Probabilidad | Preventivo
RPI.003 | Metas y productos incumplidos y/o retrasados por demoras en los procesos administrativos asociados a la contratación. | CPI.008 | Formato de programación contractual que contenga: Información del proyecto, descripción del bien o servicio, rubro de ejecución, valor y datos de la formalización de la contratación. | Elaborar formato |  | DNPE GNFA | Por elaborar | Probabilidad | Preventivo
RPI.003 | Metas y productos incumplidos y/o retrasados por demoras en los procesos administrativos asociados a la contratación. | CPI.009 | Formular y medir indicador de días promedio para la contratación de acuerdo al tipo de orden contractual. |  |  | DNPE GNFA | Por elaborar | Impacto | Detectivo/Correctivo
RPI.003 | Metas y productos incumplidos y/o retrasados por demoras en los procesos administrativos asociados a la contratación. | CPI.010 | Aplicar la normativa y procedimientos para la adquisición de bienes y servicios. |  | Garantizar el cumplimiento de la reglamentación establecida en la Universidad para la adquisición de bienes y servicios. | Director | Por implementar | Probabilidad | Preventivo
RPI.003 | Metas y productos incumplidos y/o retrasados por demoras en los procesos administrativos asociados a la contratación. | CPI.011 | Realizar seguimiento a la programación de órdenes contractuales y flujos de pagos del proyecto. |  | Identificar dificultades o retrasos en el trámite de órdenes contractuales y flujo de pagos del proyecto, mediante el seguimiento permanente. | Director | Por implementar | Probabilidad | Preventivo
RPI.003 | Metas y productos incumplidos y/o retrasados por demoras en los procesos administrativos asociados a la contratación. | CPI.012 | Gestionar oportunamente las solicitudes de órdenes contractuales presentadas para los proyectos. |  | Asegurar el cumplimiento de las órdenes contractuales para la ejecución del proyecto. | GNFA | Por implementar | Probabilidad | Preventivo
RPI.004 | Actividades y productos afectados por el escaso uso y apropiación de las herramientas tecnológicas para la gestión del proyecto. | CPI.013 | Implementar un plan multi dependencias de capacitación en sistemas de información UNAL para el inicio de los proyectos de inversión. | (Establecer en el procedimiento de construcción del plan de capacitación la articulación con temáticas de ciclo de proyectos) - |  | DNPE GNFA DNPERSONAL | Por elaborar | Probabilidad | Preventivo
RPI.004 | Actividades y productos afectados por el escaso uso y apropiación de las herramientas tecnológicas para la gestión del proyecto. | CPI.014 | Consultar y usar los manuales, guías e instructivos de los sitemas de información y otras herramientas ofimáticas disponibles para la gestión del proyecto. |  | Generar el conocimiento necesario para el manejode los sistemas de información y herramientas tecnológicas para la gestión de los proyectos. | Director | Por implementar | Probabilidad | Preventivo
RPI.005 | Metas y productos afectados por debilidades en el uso de las herramientas tecnológicas requeridas para el cumplimiento del proyecto. |  | Nota: El control lo debe establecer el director de proyecto.
RPI.005 | Metas y productos afectados por debilidades en el uso de las herramientas tecnológicas requeridas para el cumplimiento del proyecto. |  | Nota: El control lo debe establecer el director de proyecto.
RPI.006 | Actividades y productos atrasados por demoras en la aprobación y pagos de viáticos. | CPI.015 | Solicitar con antelación suficiente el pago de viáticos , teniendo en cuenta los tiempos históricos e imprevistos. |  | Prevenir incumplimientos en las actividades del proyecto por retrasos en la aprobación y pago de viáticos. | Director | Por implementar | Probabilidad | Preventivo
RPI.006 | Actividades y productos atrasados por demoras en la aprobación y pagos de viáticos. | CPI.016 | Gestionar oportunamente las solicitudes de pagos de viáticos presentados para la ejecución de los proyectos. |  | Garantizar la aprobación y pago de los viátcos requeridos para el desarrollo del proyecto. | GNFA | Por implementar | Probabilidad | Preventivo
RPI.007 | Actividades y productos atrasados por la debilidad en los procesos de comunicación entre dependencias de la Universidad. | CPI.007 | Definir e implementar los lineamientos para los proyectos de inversión. | Evaluar comités de proyecto de inversión. Definir las acciones, mecanismos, canales de comunicación e instancias para la resolución de las diferentes situaciones que se presenten en la ejecución de los proyectos. |  | DNPE | Por elaborar | Probabilidad | Preventivo
RPI.007 | Actividades y productos atrasados por la debilidad en los procesos de comunicación entre dependencias de la Universidad. | CPI.017 | Establecer las necesidades de comunicación entre dependencias, durante las diferentes etapas del proyecto de inversión. | Definir las temáticas, los canales de comunicación, las dependencias y los funcionarios con quienes se debe contatar para gestionar los difeentes trámites para la ejecución del proyecto. | Asegurar el uso de canales de los comunicación pertinentes entre dependencias, para el desarrollo adecuado del proyecto de inversión en sus diferentes etapas. | Director | Por implementar | Probabilidad | Preventivo
RPI.008 | Metas y objetivos retrasados y/o incumplidos por cambios de administración o rotación de directivos de la Universidad | CPI.007 | Definir e implementar los lineamientos para los proyectos de inversión. | obligatoriedad de realizar la entrega y recibido formal de los proyectos, asumiendo las respectivas responsabilidades por parte de los directores de proyecto. |  | DNPE | Por elaborar | Probabilidad | Preventivo
RPI.009 | Metas y productos afectados por la expedición o actualización de la normativa - reglamentación interna o externa. | CPI.018 | Identificar, solicitar y ajustar oportunamente los componentes del proyecto (actividades, entregables, metas, objetivos específicos, costos,etc) que se vean afectados. |  | Prevenir el incumplimiento en los diferentes componentes del proyecto y garantizar un registro real de los avances y dificultades presentados. | DIRECTOR -Solicita DNPE - Aprueba OPE Sedes- Aprueba | Por implementar | Impacto | Correctivo
RPI.009 | Metas y productos afectados por la expedición o actualización de la normativa - reglamentación interna o externa. | CPI.019 | Revisar, socializar e implementar oportunamente los cambios derivados de la actualización en la normatividad y reglamentación aplicable al proyecto. |  | Asegurar el cumplimiento de la normatividad y reglamentación vigente para evitar sanciones o incumplimientos legales. | Director | Por implementar | Probabilidad | Preventivo
RPI.009 | Metas y productos afectados por la expedición o actualización de la normativa - reglamentación interna o externa. | CPI.020 | Socializar oportunamente la expedición de la normativa - reglamentación asociada a los proyectos de inversión. |  |  | DNPE OPE Sedes | Por implementar | Probabilidad | Preventivo
RPI.010 | Objetivos y metas afectados por el cambio en el Plan de Ordenamiento Territorial en administraciones futuras. | CPI.021 | Pendiente definir control. Revisión del CAEF de los proyectos de inversión con actividades constructivas que cumplan con el PEMP
RPI.011 | Objetivos y metas afectados por cambio de prioridades económicas, sociales o políticas a nivel local, municipal, departamental, nacional e internacional. | CPI.018 | Identificar, solicitar y ajustar oportunamente los componentes del proyecto (actividades, entregables, metas, objetivos específicos, costos,etc) que se vean afectados. |  | Prevenir el incumplimiento en los diferentes componentes del proyecto y garantizar un registro real de los avances y dificultades presentados. | DIRECTOR -Solicita DNPE - Aprueba OPE Sedes- Aprueba | Por implementar | Impacto | Correctivo
RPI.011 | Objetivos y metas afectados por cambio de prioridades económicas, sociales o políticas a nivel local, municipal, departamental, nacional e internacional. | CPI.022 | Definir e implementar un Plan de contigencia para gestionar los cambios de prioridades económicas, sociales o políticas a nivel local, municipal, departamental, nacional e internacional que impactan el proyecto. |  |  | Director | Por elaborar | Probabilidad | Preventivo
RPI.012 | Actividades y entregables retrasados o incumplidos por situaciones de orden público (huelgas, paros, protestas) | CPI.023 | Establecer un plan de continuidad del negocio para el proyecto. |  |  | Director | Por elaborar | Impacto | Correctivo
RPI.013 | Actividades y entregables retrasados o incumplidos por la presencia de pandemias, epidemias y/o amenazas sanitarias (Brotes de virus,enfermedades contagiosas, plagas) | CPI.018 | Identificar, solicitar y ajustar oportunamente los componentes del proyecto (actividades, entregables, metas, objetivos específicos, costos,etc) que se vean afectados. |  | Prevenir el incumplimiento en los diferentes componentes del proyecto y garantizar un registro real de los avances y dificultades presentados. | DIRECTOR -Solicita DNPE - Aprueba OPE Sedes- Aprueba | Por implementar | Impacto | Correctivo
RPI.013 | Actividades y entregables retrasados o incumplidos por la presencia de pandemias, epidemias y/o amenazas sanitarias (Brotes de virus,enfermedades contagiosas, plagas) | CPI.023 | Establecer un plan de continuidad del negocio para el proyecto. |  |  | Director | Por elaborar | Impacto | Correctivo
RPI.013 | Actividades y entregables retrasados o incumplidos por la presencia de pandemias, epidemias y/o amenazas sanitarias (Brotes de virus,enfermedades contagiosas, plagas) | CPI.024 | Implementar y realizar seguimiento a los planes, lineamientos, normativa o reglamentación institucional y gubernamental. |  | Asegurar el cumplimiento de la normatividad y reglamentación vigente para evitar sanciones o incumplimientos legales. | Director | Por implementar | Impacto | Correctivo
RPI.014 | Metas y entregables afectados por fenómenos de origen natural de tipo: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, entre otros. | CPI.023 | Establecer un plan de continuidad del negocio para el proyecto. |  |  | Director | Por elaborar | Impacto | Correctivo
RPI.014 | Metas y entregables afectados por fenómenos de origen natural de tipo: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, entre otros. | CPI.024 | Implementar y realizar seguimiento a los planes, lineamientos, normativa o reglamentación institucional y gubernamental. |  | Asegurar el cumplimiento de la normatividad y reglamentación vigente para evitar sanciones o incumplimientos legales. | Director | Por implementar | Impacto | Correctivo
RPI.015 | Metas y actividades afectadas por debilidades en el personal para la ejecución de los proyectos (competencias, formación, idoneidad, experticia, resistencia al cambio, entre otras) | CPI.025 | Establecer perfiles, roles y responsabilidades del personal que se requiere para la gestión y ejecución del proyecto, teniendo en cuenta las condiciones del mercado laboral actual, la normatividad vigente y las tablas de honorarios establecidas por la Universidad. |  | Garantizar la vinculación del personal idóneo para cumplir con lo dispuesto en el proyecto de inversión, en los tiempos y con la calidad requerida. | Director | Por implementar | Probabilidad | Preventivo
RPI.015 | Metas y actividades afectadas por debilidades en el personal para la ejecución de los proyectos (competencias, formación, idoneidad, experticia, resistencia al cambio, entre otras) | CPI.026 | Promover el fortalecimiento de competencias en gestión de proyectos y temas de interés institucional. | , cultura organizacional, gestión del cambio, entre tros |  | DNPE DNPAA | Por elaborar | Probabilidad | Preventivo
RPI.016 | Actividades y entregables atrasados por fallas en el servicio de energía e internet. | CPI.027 | Implementar estrategias para continuar con el desarrollo de actividades del proyecto. | Almacenamiento de energía portatil u alternativa. Gestión de información en diferentes medios tecnológicos: Nube, Servidores, Drive, memorias extraibles, ente otros.Promover el desarrollo de actividades vía remota. | Generar un respaldo de la información que permita continuar con el desarrollo de las actividades del proyecto. | Director | Por implementar | Probabilidad | Preventivo
RPI.017 | Recursos y productos afectados por la inadeacuada estimación de los costos del proyecto. (sobrevalorado o subvalorado) | CPI.028 | Aplicar los documentos de apoyo para la construcción de los estudios de costos y de mercado. |  |  | Director | Por elaborar | Probabilidad | Preventivo
RPI.017 | Recursos y productos afectados por la inadeacuada estimación de los costos del proyecto. (sobrevalorado o subvalorado) | CPI.026 | Promover el fortalecimiento de competencias en gestión de proyectos y temas de interés institucional. | construcción de los estudios de costos y de mercado. |  | DNPE OPE Sedes | Por elaborar | Probabilidad | Preventivo
RPI.017 | Recursos y productos afectados por la inadeacuada estimación de los costos del proyecto. (sobrevalorado o subvalorado) | CPI.029 | Gestionar oportunamente la solicitud, redistribución o devolución de los recursos del proyecto, de acuerdo con los faltantes o sobrantes presentados por la inadecuada estimación de los costos. |  | Evitar el incumplimiento de los productos del proyecto o la inejecución de recursos | Director | Por implementar | Impacto | Correctivo
RPI.018 | Recursos y entregables afectados por ajustes o estudios y diseños adicionales a los inicialmente contemplados, lo que podría generar un detrimento patrimonial. | CPI.030 | Presentar los estudios y diseños del proyecto para aprobación del personal experto y de las diferentes instancias pertinentes. |  | Asegurar el concepto favorable de los estudos y diseños del proyecto, por parte de diferentes expertos e instancias pertinentes. | Director | Por implementar | Probabilidad | Preventivo
RPI.018 | Recursos y entregables afectados por ajustes o estudios y diseños adicionales a los inicialmente contemplados, lo que podría generar un detrimento patrimonial. | CPI.026 | Promover el fortalecimiento de competencias en gestión de proyectos y temas de interés institucional. | competencias en el diseño y planificación de los diseños de obra. |  | DNPE Oficina de Desarrollo de Ordenamiento Territorial | Por elaborar | Probabilidad | Preventivo
RPI.019 | Entregables y metas incumplidas por el desabastecimiento y/o escasez de personal especializado, materiales y/o equipos para la ejecución del proyecto. | CPI.018 | Identificar, solicitar y ajustar oportunamente los componentes del proyecto (actividades, entregables, metas, objetivos específicos, costos,etc) que se vean afectados. |  | Prevenir el incumplimiento en los diferentes componentes del proyecto y garantizar un registro real de los avances y dificultades presentados. | DIRECTOR -Solicita DNPE - Aprueba OPE Sedes- Aprueba | Por implementar | Impacto | Correctivo
RPI.019 | Entregables y metas incumplidas por el desabastecimiento y/o escasez de personal especializado, materiales y/o equipos para la ejecución del proyecto. | CPI.031 | Diseñar e implementar estrategias o alternativas ante la ausencia de personal especializado, materiales y equipos para el desarrollo del proyecto. | Establecer diferentes escenarios, estrategias y alternativas para poder contratar el personal especializado necesario y adquirir los materiales y equipos necesarios para el desarrollo del proyecto. | Asegurar distintas alternativas de mercado para contar con el personal especializado, materiales y equipos necesarios para el desarrollo del proyecto. | Director | Por implementar | Impacto | Correctivo
RPI.019 | Entregables y metas incumplidas por el desabastecimiento y/o escasez de personal especializado, materiales y/o equipos para la ejecución del proyecto. | CPI.032 | Implementar modelos transversales de gestión de contratación en todas las Sedes que facilite la adquisición de los materiales y equipos requeridos en el proyecto, así como, agilizar el proceso contractual en la universidad. |  |  | GNFA | Por elaborar | Probabilidad | Preventivo
RPI.019 | Entregables y metas incumplidas por el desabastecimiento y/o escasez de personal especializado, materiales y/o equipos para la ejecución del proyecto. | CPI.033 | Crear un "Banco de proveedores" que les pueda servir de herramienta a los directores del proyecto en la Universidad. |  |  | GNFA | Por elaborar | Probabilidad | Preventivo
RPI.020 | Recursos y entregables afectados por el incremento en los precios debido a variaciones en la tasa de cambio u otras situaciones externas, lo que influye en la adquisición de insumos, equipos, bienes y/o servicios contemplados en el desarrollo del proyecto. | CPI.034 | Incluir en el presupuesto del proyecto recursos para cubrir el incremento de los precios de los equipos, materiales e insumos que se adquieran en el extranjero. | Contemplar recursos para cubrir un eventual sobrecosto de los equipos, materiales e insumos por variaciones en la tasa de cambio o situaciones externas de carácter económico, político o social que deriven en un incremento de lo precios. | Prevenir la desfinanciación del proyecto para adquirir los equipos, materiales e insumos necesarios, por efecto del incremento en los precios por variaciones en la tasa de cambio u otras situaciones externas. | Director | Por implementar | Probabilidad | Preventivo
RPI.020 | Recursos y entregables afectados por el incremento en los precios debido a variaciones en la tasa de cambio u otras situaciones externas, lo que influye en la adquisición de insumos, equipos, bienes y/o servicios contemplados en el desarrollo del proyecto. | CPI.035 | Adquirir coberturas cambiarias en comercio internacional para mitigar las variaciones de la tasa de cambio. | Revisar la posibilidad de adquirir coberturas cambiarias como mecanismos para proteger el proyecto de variaciones en la tasa de cambio que generen incremento de los precios. Algunas herramientas de cobertura cambiaria son los contratos forward, las opciones y los futuros. | Evitar la afectación de los recursos y los entregables del proyecto por fluctuaciones cambiarias que incrementen los precios de los insumos, equipos, bienes y/o servicios contemplados en el desarrollo del proyecto. | Director | Por implementar | Probabilidad | Preventivo
RPI.020 | Recursos y entregables afectados por el incremento en los precios debido a variaciones en la tasa de cambio u otras situaciones externas, lo que influye en la adquisición de insumos, equipos, bienes y/o servicios contemplados en el desarrollo del proyecto. | CPI.036 | Gestionar los traslados de recursos necesarios para cubrir el incremento de los precios de los insumos, equipos, bienes y/o servicios del proyecto. | Realizar los trámites pertinentes para lograra obtener los recursos financieros que cubran el incremento de los precios de los insumos, equipos, bienes y/o servicios contenplados en el proyecto. | Contar con los recursos financieros necesarios para cubrir el incremento de los precios de los insumos, equipos, bienes y/o servicios contenplados en el proyecto. | DIRECTOR -Solicita DNPE - Aprueba OPE Sedes- Aprueba | Por implementar | Impacto | Correctivo
RPI.021 | Objetivo y metas del proyecto incumplidos por el escaso uso de los servicios o productos generados durante el proyecto, por parte de la comunidad universitaria. | CPI.018 | Identificar, solicitar y ajustar oportunamente los componentes del proyecto (actividades, entregables, metas, objetivos específicos, costos,etc) que se vean afectados. |  | Prevenir el incumplimiento en los diferentes componentes del proyecto y garantizar un registro real de los avances y dificultades presentados. | DIRECTOR -Solicita DNPE - Aprueba OPE Sedes- Aprueba | Por implementar | Impacto | Correctivo
RPI.021 | Objetivo y metas del proyecto incumplidos por el escaso uso de los servicios o productos generados durante el proyecto, por parte de la comunidad universitaria. | CPI.007 | Definir e implementar los lineamientos para los proyectos de inversión. | que contengan las mediciones de eficacia y eficiencia de los proyectos. DNPE - PE |  | DNPE | Por elaborar | Probabilidad | Preventivo
RPI.021 | Objetivo y metas del proyecto incumplidos por el escaso uso de los servicios o productos generados durante el proyecto, por parte de la comunidad universitaria. | CPI.037 | Definir y evaluar métricas de usabilidad y evaluación de los servicios o productos del proyecto. | Formular métricas, estadísticas o indicadores que permitan monitorear si los servicios o productos generados por el proyecto, están siendo aceptados y utilizados por los benficiarios de la manera esperada, con el fin de evaluar oportunamente si se requieren ajustes. | Identificar si los servicios y productos generados durante la ejecución del proyecto, son aceptados y están siendo utilizados por los beneficiarios de la manera esperada. | Director | Por implementar | Probabilidad | Detectivo
RPI.022 | Entregables (productos) y activos incumplidos por retrasos o deficiencias de calidad por parte del contratista o proveedor | CPI.038 | Efectuar seguimiento al cumplimiento de tiempo y calidad de los productos o servicios pactados con el contratista o proveedor. | Establecer un esquema de seguimiento periódico para revisar el avance en la entrega de los servicios y productos frente al cronograma pactado con el contratista, así como validar la calidad de los entregables. Se recomienda generar actas de cada reunión, realizar seguimiento a los compromisos y soliictar informes del progreso del proyecto. | Verificar que los servicos y productos pactados con el contratista se entreguen en el tiempo establecido y con los criterios de calidad definidos. | Director | Por implementar | Probabilidad | Preventivo
RPI.022 | Entregables (productos) y activos incumplidos por retrasos o deficiencias de calidad por parte del contratista o proveedor | CPI.039 | Aplicar las pólizas de cumplimiento que amparan los contratos. | Realizar opoertunamente los trámites de reclamación de las polizas de cumplimiento ante la firma aseguradora. | Asegurar la indemnización por el incumplimiento del contratista en la entrega oportuna y con la calidad requerida de lo servicios y productos pactados. | Director | Por implementar | Impacto | Correctivo
RPI.022 | Entregables (productos) y activos incumplidos por retrasos o deficiencias de calidad por parte del contratista o proveedor | CPI.040 | Gestionar la suspensión parcial o total del proyecto de inversión de acuerdo con la normatividad vigente. |  |  | DNPE OPE Sedes | Por implementar | Impacto | Correctivo
RPI.023 | Activos y actividades afectados por las dificultadades con los trámites de importación para la adquisición de equipos, servicios o materiales. | CPI.041 | Solicitar asesoría de la oficina de comercio exterior de la GNFA para el diligenciamiento de la documentación requerida para la importación de equipos, servicios o materiales. | Gestionar con la Oficina de Comercio Exterior clasificación arancelaria y | Garantizar el correcto diligeciamiento de los formularios y documentación requerida para la importación de equipos, servicios o materiales. | Director GNFA | Por implementar | Probabilidad | Preventivo
RPI.023 | Activos y actividades afectados por las dificultadades con los trámites de importación para la adquisición de equipos, servicios o materiales. | CPI.018 | Identificar, solicitar y ajustar oportunamente los componentes del proyecto (actividades, entregables, metas, objetivos específicos, costos,etc) que se vean afectados. |  |  | DIRECTOR -Solicita DNPE - Aprueba OPE Sedes- Aprueba | Por implementar | Impacto | Correctivo
RPI.023 | Activos y actividades afectados por las dificultadades con los trámites de importación para la adquisición de equipos, servicios o materiales. | CPI.032 | Implementar modelos transversales de gestión de contratación en todas las Sedes que facilite la adquisición de los materiales y equipos requeridos en el proyecto, así como, agilizar el proceso contractual en la universidad. |  |  | GNFA | Por elaborar | Probabilidad | Preventivo
RPI.023 | Activos y actividades afectados por las dificultadades con los trámites de importación para la adquisición de equipos, servicios o materiales. | CPI.033 | Crear un "Banco de proveedores" que les pueda servir de herramienta a los directores del proyecto en la Universidad. |  |  | GNFA | Por elaborar | Probabilidad | Preventivo
RPI.024 | Objetivos y activos afectados por el inadecuado costeo de la sostenibilidad del proyecto. | CPI.042 | Elaborar el costeo de la sostenibilidad del proyecto en el mediano y largo plazo, en los casos que aplique. |  |  | Director | Por implementar | Probabilidad | Preventivo
RPI.024 | Objetivos y activos afectados por el inadecuado costeo de la sostenibilidad del proyecto. | CPI.026 | Promover el fortalecimiento de competencias en gestión de proyectos y temas de interés institucional. |  |  | DNPE GNFA | Por elaborar | Probabilidad | Preventivo