## Catálogo Riesgos
Metodología para la gestión de riesgos de proyectos UNAL Catálogo de riesgos para proyectos de inversión de gestión y soporte institucional Vicerrectoría General - SIGA- Dirección Nacional de Planeación y Estadística
Código | Amenaza (unidad o conjunto de circunstancias / eventos adversos que pueden ocurrir en cualquier etapa del proyecto acarreando consecuencias ) | Variable AFECTADA PMBOK | Componente amenazado (principal) | Componente amenazado (secundario) | Riesgo (Componentes amenazado + Amenaza) | Descripción | Tipo de riesgo | Consecuencias
RPI.001 | Retrasos en los procesos de transferencia de recursos financieros. | Tiempo - Alcance | Entregables (productos) | Actividades | Entregables y/o actividades afectados por retrasos en la transferencia de recursos financieros. | Se refiere a los retrasos que se pueden presentar en el trámite de transferencia de los recursos financieros al proyecto, en el cual intervienen la DNPE, la GNFA y la Rectoría. | Administrativo o de gestión | Reprocesos Incumplimiento del cronograma Reprogramación de actividades Insatisfacción de los usuarios (Director, supervisor, evaluador, comunidad universitaria, ciudadanía) Inejecución de los recursos financieros
RPI.002 | Ausencias, limitaciones y/o rotación en el personal para la ejecución de los proyectos. | Tiempo - Alcance | Metas | Actividades | Metas y actividades atrasadas o incumplidas por insuficiencia y/o rotación del personal que apoya la gestión o ejecución de los proyectos. | El riesgo indica que el personal que apoya la gestión y ejecución del proyecto no es suficiente para cumplir con todas las actividades y metas del proyecto en los tiempos establecidos. Adicionalmente, se presenta rotación en el personal contratista, lo que afecta la continuidad en la ejecución del proyecto. | Administrativo o de gestión | Reprocesos Pérdida de información Incumplimiento del cronograma Reprogramación de actividades Insatisfacción de los usuarios (Director, supervisor, evaluador, comunidad universitaria, ciudadanía) Inejecución de los recursos financieros
RPI.003 | Demoras en los procesos administrativos asociados a la contratación. | Tiempo - Alcance | Metas | Entregables (productos) | Metas y productos incumplidos y/o retrasados por demoras en los procesos administrativos asociados a la contratación. | Se refiere a los procesos administrativos que se deben surtir internamente para realizar la contratación de bienes y/o servicios que se requieren para la ejecución de los proyectos. | Administrativo o de gestión | Reprocesos Incumplimiento del cronograma Insatisfacción de los usuarios (Director, supervisor, evaluador, comunidad universitaria, ciudadanía) Inejecución de los recursos financieros Sobrecostos Incumplimientos legales
RPI.004 | Escaso uso y apropiación de las herramientas tecnológicas para la gestión del proyecto. | Alcance - Calidad | Actividades | Entregables (productos) | Actividades y productos afectados por el escaso uso y apropiación de las herramientas tecnológicas para la gestión del proyecto. | Hace referencia al manejo de las herramientas de apoyo administrativo para la gestión de proyectos de inversión en la Universidad (BPUN, QUIPU, HERMES) | Administrativo o de gestión | Reprocesos Incumplimiento del cronograma Reprogramación de actividades Sanciones Insatisfacción de los usuarios (Director, supervisor, evaluador, comunidad universitaria, ciudadanía)
RPI.005 | Debilidades en el uso de las herramientas tecnológicas requeridas para el cumplimiento del proyecto. | Alcance - Calidad | Metas | Entregables (productos) | Metas y productos afectados por debilidades en el uso de las herramientas tecnológicas requeridas para el desarrollo del proyecto. | Contempla el desconocimiento en el manejo de herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo del proyecto. | Técnico u operacional | Reprocesos Incumplimiento del cronograma Incumplimientos legales Insatisfacción de los usuarios (Director, supervisor, evaluador, comunidad universitaria, ciudadanía)
RPI.006 | Retrasos en la aprobación y pagos de viáticos. | Tiempo | Actividades | Entregables (productos) | Actividades y productos atrasados por demoras en la aprobación y pagos de viáticos. | Retrasos en la asignación de recursos y aprobación de tiquetes y viáticos, que se requieren para el desarrollo del proyecto. | Administrativo o de gestión | Sobrecostos Incumplimiento del cronograma Reprogramación de actividades Interrupción en el desarrollo del proyecto Insatisfacción de los usuarios (Director, supervisor, evaluador, comunidad universitaria, ciudadanía) Sanciones
RPI.007 | Debilidad en los procesos de comunicación entre dependencias de la Universidad. | Tiempo - Alcance | Actividades | Entregables (productos) | Actividades y productos atrasados por la desarticulación o debilidad en la comunicación, entre dependencias de la Universidad. | Diferencias que se presentan entre las dependencias por falta de comunicación asertiva, lo cual incide en la adecuada ejecución del proyecto. | Administrativo o de gestión | Reprocesos Incumplimiento del cronograma Reprogramación de actividades Insatisfacción de los usuarios (Director, supervisor, evaluador, comunidad universitaria, ciudadanía) Sanciones
RPI.008 | Cambios en la administración o rotación de directivos de la Universidad. | Alcance | Metas | Objetivo | Metas y objetivos retrasados y/o incumplidos por cambios en la dirección del proyecto y/o de la Universidad. | Sucede cuándo de acuerdo con la nueva visión del personal directivo entrante se solicitan ajustes considerables a los proyectos de inversión, retrasando su ejecución. Así como, escenarios en donde al se presenta resistencia por parte del nuevo personal directivo para continuar con el desarrollo del proyecto designado y asumir las respectivas responsabilidades. | Administrativo o de gestión | Reprocesos Ajustes al alcance del proyecto Pérdida de credibilidad Pérdidas económicas Interrupción en el desarrollo del proyecto Incumplimiento del cronograma
RPI.009 | Expedición o actualización de normativa - reglamentación interna o externa para el proyecto. | Tiempo - Alcance | Metas | Entregables (productos) | Metas y productos afectados por la expedición o actualización de la normativa - reglamentación interna o externa. | Hace referencia a la controversia, omisión o desconocimiento que se puede presentar ante la expedición o actualización de la normatividad o reglamentación que le aplique al proyecto de inversión. | Administrativo o de gestión | Reprocesos Incumplimientos legales Sanciones Insatisfacción de los usuarios (Director, supervisor, evaluador, comunidad universitaria, ciudadanía) Interrupción en el desarrollo del proyecto
RPI.010 | Cambios en el Plan de Ordenamiento Territorial. | Costo - Alcance | Objetivo | Metas | Objetivos y metas afectados por cambios en el Plan de Ordenamiento Territorial en administraciones futuras. | Modificaciones en el Plan de Ordenamiento Territorial que incidan en el adecuado desarrollo del proyecto. | Administrativo o de gestión | Pérdidas económicas Sobrecostos Reprocesos Incumplimiento del cronograma Incumplimientos legales Sanciones Interrupción en el desarrollo del proyecto Insatisfacción de los usuarios
RPI.011 | Cambio de prioridades económicas, sociales o políticas a nivel local, municipal, departamental, nacional, e internacional. | Alcance | Objetivo | Metas | Objetivos y metas afectados por cambios en el ámbito económico, social y cultural, legal o político a nivel local, municipal, departamental, nacional e internacional. | Factores que pueden afectar la ejecución del proyecto de inversión: Ámbito económico: Tasas de interés, oferta monetaria, evolución de los precios, inflación, disponibilidad y distribución de los recursos de la nación, nivel de desarrollo, entro otros. Ámbito social: La comunidad y su influencia en el entorno (cambios en el estilo de vida, actitud consumista, cambio de intereses, nivel educativo, patrones culturales y de religión,etc.) Ámbito de políticas: Regulación legislativa de los gobiernos (legislación antimonopólico, leyes de protección del medio ambiente y salud, políticas tributarias, regulación del comercio exterior, regulación sobre el empleo, promoción de la actividad empresarial, estabilidad gubernamental.) | Administrativo o de gestión | Pérdidas económicas Pérdida de credibilidad Sobrecostos Reprocesos Incumplimiento del cronograma Reprogramación de actividades Incumplimientos legales Sanciones Interrupción en el desarrollo del proyecto Insatisfacción de los usuarios (Director, supervisor, evaluador, comunidad universitaria, ciudadanía)
RPI.012 | Situaciones de orden público (huelgas, paros, protestas) | Tiempo - Alcance | Actividades | Entregables (productos) | Actividades y entregables retrasados o incumplidos por situaciones de orden público (huelgas, paros, protestas) | Presencia de movilizaciones sociales (huelgas, paros, protestas) que impiden el funcionamiento normal de las áreas administrativas y de la comunidad académica de la Universidad, afectando en algunos casos el desarrollo de las actividades del proyecto. | Externo(Natural, sociocultural) | Pérdidas económicas Daños a los activos del proyecto Reprocesos Interrupción en el desarrollo del proyecto Incumplimiento del cronograma Reprogramación de actividades Insatisfacción de los usuarios (Director, supervisor, evaluador, comunidad universitaria, ciudadanía)
RPI.013 | Presencia de pandemias, epidemias y/o amenazas sanitarias (Brotes de virus, enfermedades contagiosas, plagas) | Tiempo - Alcance | Actividades | Entregables (productos) | Actividades y entregables retrasados o incumplidos por la presencia de pandemias, epidemias y/o amenazas sanitarias (Brotes de virus, enfermedades contagiosas, plagas) | Presencia de pandemias, epidemias y/o amenazas sanitarias (Brotes de virus, enfermedades contagiosas, plagas) que impiden el funcionamiento normal de las áreas administrativas y de la comunidad académica de la Universidad, afectando en algunos casos el desarrollo de las actividades del proyecto. | Externo(Natural, sociocultural) | Pérdidas económicas Pérdida de información Reprocesos Interrupción en el desarrollo del proyecto Incumplimiento del cronograma Reprogramación de actividades Incumplimientos legales Insatisfacción de los usuarios (Director, supervisor, evaluador, comunidad universitaria, ciudadanía) Ajustes al alcance del proyecto
RPI.014 | Fenómenos de origen natural de tipo: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, entre otros. | Costo - Tiempo | Metas | Entregables (productos) | Metas y entregables afectados por fenómenos de origen natural de tipo: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, entre otros. | Fenómenos naturales como inundaciones, sismos, huracanes, ciclones, deslizamientos, erupciones volcánicas, incendios forestales, entre otros, que afectan la ejecución del proyecto. | Externo(Natural, sociocultural) | Pérdidas económicas Pérdida de información Daños a los activos del proyecto Reprocesos Interrupción en el desarrollo del proyecto Incumplimiento del cronograma Reprogramación de actividades Incumplimientos legales Insatisfacción de los usuarios (Director, supervisor, evaluador, comunidad universitaria, ciudadanía) Ajustes al alcance del proyecto
RPI.015 | Debilidades en el personal para la ejecución de los proyectos (competencias, formación, idoneidad, experticia, resistencia al cambio, entre otras) | Alcance - Calidad | Metas | Actividades | Metas y actividades afectadas por debilidades en el personal para la ejecución de los proyectos (competencias, formación, idoneidad, experticia, resistencia al cambio, entre otras) | Se refiere al desconocimiento en las temáticas requeridas para el desarrollo del proyecto, así como, a la resistencia al cambio que puede presentar el personal vinculado al proyecto, incidiendo en la ejecución de las actividades y metas propuestas. | Administrativo o de gestión | Pérdida de información Reprocesos Incumplimiento del cronograma Reprogramación de actividades Incumplimientos legales Insatisfacción de los usuarios (Director, supervisor, evaluador, comunidad universitaria, ciudadanía)
RPI.016 | Fallas en el servicio de energía e internet. | Tiempo | Actividades | Entregables (productos) | Actividades y entregables atrasados por fallas en el servicio de energía e internet. | Presencia de fallas en el servicio de energía e internet, en especial, en algunas sedes de presencia nacional, lo cual puede afectar en la ejecución de las actividades del proyecto. | Externo(Natural, sociocultural) | Pérdida de información Reprocesos Incumplimiento del cronograma Reprogramación de actividades Insatisfacción de los usuarios (Director, supervisor, evaluador, comunidad universitaria, ciudadanía) Interrupción en el desarrollo del proyecto
RPI.017 | Inadecuada estimación de los costos del proyecto.(Sobrevalorado o subvalorado) | Costo | Recursos | Entregables (productos) | Recursos y productos afectados por la inadecuada estimación de los costos del proyecto. (sobrevalorado o subvalorado) | Estimación errónea de los costos del proyecto, por sobrevaloración (precios mayores a los reales) o subvaloración (precios menores a los reales), lo que genera diferencias (sobrantes o faltantes) frente al presupuesto asignado. | Administrativo o de gestión | Sobrecostos Inejecución de recursos Insatisfacción de los usuarios (Director, supervisor, evaluador, comunidad universitaria, ciudadanía) Sanciones Insostenibilidad financiera del proyecto
RPI.018 | Ajustes o estudios y diseños adicionales a los inicialmente contemplados, lo que podría generar un detrimento patrimonial. | Costo | Recursos | Entregables (productos) | Recursos y entregables afectados por ajustes o estudios y diseños adicionales a los inicialmente contemplados, lo que podría generar un detrimento patrimonial. | Se refiere a los estudios y diseños de un proyecto que ya ha sido aprobado, pero que durante su ejecución deben ser ajustados considerablemente o incluso se deben volver a construir, por inconvenientes técnicos o decisiones de nivel directivo. | Administrativo o de gestión | Pérdidas económicas Sobrecostos Reprocesos Incumplimientos legales Sanciones Interrupción en el desarrollo del proyecto Insatisfacción de los usuarios (Director, supervisor, evaluador, comunidad
RPI.019 | Desabastecimiento y/o escasez de personal especializado, materiales y/o equipos para la ejecución del proyecto. | Alcance - Calidad | Entregables (productos) | Metas | Entregables y metas incumplidas por el desabastecimiento o escasez de personal especializado, materiales y/o equipos para la ejecución del proyecto. | Desabastecimiento o escasez de personal especializado, materiales y/o equipos para la ejecución del proyecto, lo cual se presente especialmente en las sedes de presencia nacional, debido a dificultades con la oferta del mercado local, el transporte y la conectividad, entre otros. | Técnico, operacional o de mercado | Sobrecostos Incumplimiento del cronograma Insatisfacción de los usuarios (Director, supervisor, evaluador, comunidad universitaria, ciudadanía) Interrupción en el desarrollo del proyecto Incumplimientos legales Ajustes al alcance del proyecto
RPI.020 | Incremento en los precios de los insumos, equipos o servicios contemplados en el desarrollo del proyecto. | Costo - Alcance | Recursos | Entregables (productos) | Recursos y entregables afectados por el incremento en los precios de los insumos, equipos o servicios debido a variaciones en la tasa de cambio u otras situaciones externas. | Incremento en los precios de los insumos, equipos, bienes y/o servicios que se requieren para la ejecución del proyecto, debido a variaciones en la tasa de cambio o situaciones externas de carácter económico, político o social que deriven en un incremento de lo precios. | Técnico, operacional o de mercado | Sobrecostos Insostenibilidad financiera del proyecto Insatisfacción de los usuarios (Director, supervisor, evaluador, comunidad universitaria, ciudadanía)
RPI.021 | Escaso uso de los servicios o productos generados en el proyecto, por parte de la comunidad universitaria. | Costo - Alcance | Objetivo | Metas | Objetivo y metas del proyecto incumplidos por el escaso uso de los servicios o productos generados durante el proyecto, por parte de la comunidad universitaria. | Servicios o productos generados por el proyecto de inversión, que no presentan un uso óptimo de acuerdo con el resultado esperado. | Técnico u operacional | Insatisfacción de los usuarios (Director, supervisor, evaluador, comunidad universitaria, ciudadanía) Pérdidas económicas Pérdida de credibilidad Ajustes al alcance del proyecto Interrupción en el desarrollo del proyecto
RPI.022 | Retrasos o deficiencias de calidad por parte del contratista o proveedor | Tiempo - Calidad | Entregables (productos) | Activos | Entregables (productos) y activos incumplidos por retrasos o deficiencias de calidad por parte del contratista o proveedor | Hace referencia a incumplimientos por parte del contratista o proveedor, en términos del tiempo establecido para la entrega de los productos o baja calidad de los entregables pactados, frente a los requisitos técnicos solicitados. | Técnico u operacional | Pérdidas económicas Reprocesos Incumplimiento del cronograma Reprogramación de actividades Incumplimientos legales Sanciones Interrupción en el desarrollo del proyecto Insatisfacción de los usuarios (Director, supervisor, evaluador, comunidad universitaria, ciudadanía)
RPI.023 | Dificultades con los trámites de importación para la adquisición de equipos, servicios o materiales. | Costo - Tiempo | Activos | Actividades | Activos y actividades afectados por las dificultades con los trámites de importación para la adquisición de equipos, servicios o materiales. | Retrasos o inconvenientes presentados con los trámites de importación de equipos, servicios o materiales necesarios para la ejecución del proyecto de inversión. | Técnico u operacional | Sobrecostos Reprocesos Incumplimiento del cronograma Reprogramación de actividades Incumplimientos legales Sanciones Interrupción en el desarrollo del proyecto Insatisfacción de los usuarios (Director, supervisor, evaluador, comunidad universitaria, ciudadanía)
RPI.024 | Inadecuado costeo de la sostenibilidad del proyecto y falta de identificación de la fuente de financiación. | Costo - Alcance | Objetivos | Activos | Objetivos y activos afectados por el inadecuado costeo de la sostenibilidad del proyecto. | Deficiencias en el costeo de la sostenibilidad del proyecto de inversión en el mediano y largo plazo. | Técnico u operacional | Pérdida de credibilidad Pérdidas económicas Sanciones Insostenibilidad financiera del proyecto Insatisfacción de los usuarios (Director, supervisor, evaluador, comunidad universitaria, ciudadanía)
RPI.025 | Interés en beneficiar a un tercero (estudiante, profesor, administrativo, contratista, proveedor) omitiendo o incumpliendo los requisitos definidos para el proyecto. | Costo - Calidad | Recursos | Entregables (productos) | Recursos y productos afectados por el interés en beneficiar a un tercero (estudiante, profesor, administrativo, contratista, proveedor) omitiendo o incumpliendo los requisitos definidos para el proyecto. | Cuando de manera intensional se favorece un tercero, omitiendo o incumpliendo los requisitos establecidos para ser beneficiario, contratista o cualquier otro rol en la ejecución de un proyecto de inversión. | Corrupción | Suspensión temporal o definitiva Pérdida de credibilidad Sanciones Incumplimientos legales Pérdidas económicas
RPI.026 | Debilidades en la toma de decisiones y la articulación del nivel directivo con los stakeholders del proyecto | Alcance - Tiempo | Metas | Actividades | Metas y actividades afectados por debilidades en la toma de decisiones y la articulación del nivel directivo con los stakeholders del proyecto | Se presenta cuando los directivos del proyecto no toman las decisiones oportunamente lo cual afecta el cumplimiento de lo programado inicialmente. Además, cuando no hay una adecuada articulación con los stakeholders (actores) que aportan al desarrollo del proyecto. | Administrativo o de gestión | Reprocesos Incumplimiento del cronograma Reprogramación de actividades Interrupción en el desarrollo del proyecto Insatisfacción de los usuarios (Director, supervisor, evaluador, comunidad universitaria, ciudadanía)
RPI.027 | Hurto de equipos, herramientas, materiales y demás bienes necesarios para la ejecución del proyecto, por parte de terceros. | Costo - Alcance | Activos | Recursos | Activos y recursos afectados por hurto de equipos, herramientas, materiales y demás bienes necesarios para la ejecución del proyecto, por parte de terceros. | Robo de equipos equipos, herramientas, materiales y demás bienes asociados al proyecto de inversión. | Externo(Natural, sociocultural) | Pérdidas económicas Sobrecostos Reprocesos Daños a los activos del proyecto Incumplimiento del cronograma Incumplimientos legales Interrupción en el desarrollo del proyecto Insatisfacción de los usuarios
Note on B13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El POT es un instrumento que se expeide a través de una normativa, por lo cual consideramos pertienente mantener la amenaza, en especial para los proyectos de infraestructura.
Note on B16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SE considera mantener separado la amenaza de desastres naturales debido a que las posibles acciones para mitigarlo tienen enfoque diferente. En el caso de pandemias la acción es el aislamiento , pero en los desastres naturales por los daños a la infraestructura es posble que no se pueda continuar con la operación normal.
Note on B24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se ajustó la redacción de la amenaza.