## VRA
Macroproceso Desarrollo Organizacional Proceso Mejoramiento de la Gestión Matriz estratégica de racionalización de trámites.
| Nombre de la entidad: | Universidad Nacional de Colombia |  |  |  |  | Orden: | Nacional
| Sector administrativo: | Educación |  |  |  |  | Año vigencia: | 2024
| Departamento: | Cundinamarca
| Municipio: | Bogota D.C
CONSOLIDADO ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | II monitoreo-Agosto 2024 |  |  |  |  | III monitoreo-Noviembre 2024
DEPENDENCIA | CATEGORIA DE RACIONALIZACIÓN | NUMERO | NOMBRE DEL TRÁMITE O SERVICIO | ESTADO | SITUACIÓN ACTUAL | MEJORA POR IMPLEMENTAR | BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD | ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL DE RACIONALIZACIÓN | RESPONSABLE | JUSTIFICACIÓN | Resultados o Evidencias | Fecha Seguimiento | % Avance Racionalización | Descripción del avance | Observaciones o Sugerencias | Resultados | Fecha Seguimiento | % Avance Racionalización | Descripción del avance | Descripción de Evidencias adjuntas | En caso de no alcanzar el 100% de ejecución por favor justifique su respuesta
VICERRECTORÍA ACADÉMICA | Administrativa - Normativa | 1 | Registro y ejecución de los actos académicos y actos administrativos que decidan sobre situaciones estudiantiles | No Inscrito en el SUIT | Ausencia de estandarización de la información ingresada para la efectiva operación de los sistemas de información de la gestión académica y admimnistrativa en el marco de Resolución 939 de 2023 de Rectoría, “Por la cual se definen las responsabilidades y se regula el registro y ejecución de los actos académicos y actos administrativos que deben ser incluidos en las historias académicas de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia” | Garantizar el desarrollo eficiente de los procesos académicos, administrativos y financieros requeridos para el cumplimiento de la misión de la Universidad Nacional de Colombia y para asegurar la recolección oportuna de los datos necesarios para una efectiva operación de los sistemas de información de la gestión académica y administrativa, se considera conveniente que la historia académica del estudiante contenga toda la información de las actividades desarrolladas durante su proceso de formación en un determinado plan de estudios y de las actuaciones administrativas llevadas a cabo por las distintas instancias de la Universidad. | Estandarización de la gestión de la información académica - administrativa, para que los estudiantes de la Universidad cuenten todos con los mismos parámetros sin importar su sede. | Estandarizar | Estandarizar el registro actos académicos y administrativos y observación historia académica | 2023-09-12 | 2024-11-30 | Secretarías de Facultad de todas las sedes o quien haga sus veces | Garantizar la transparencia e integridad en la modificación de las historias académicas en los Sistemas de Información Académica. | No reportado | no reportado | no reportado | no reportado | no reportado | Se implementó la Resolución 939 de 2023 por parte de los actores relacionados de manera satosfactoria acorde a los resportes presentados. | Dicembre 12 2024 | 100% | Se convocó sesión de seguimento a la implementación de la Resolución 939 de 2023 por parte de los actores relacionados los cuales registraron sus respectivas evidencias de adopción del acto administrativo en mención. | Soportes de sesión realizada, acta de reunión y link de soportes registrados por parte de los actores relacionados
| Código: U.FT.15.001.034 |  |  |  |  | Versión: 1.0 | [6 empty] | Página 1 de 1

## Bienestar Universitario
Macroproceso Desarrollo Organizacional Proceso Mejoramiento de la Gestión Matriz estratégica de racionalización de trámites.
| Nombre de la entidad: | Universidad Nacional de Colombia |  |  |  |  | Orden: | Nacional
| Sector administrativo: | Educación |  |  |  |  | Año vigencia: | 2024
| Departamento: | Cundinamarca
| Municipio: | Bogota D.C
CONSOLIDADO ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | II monitoreo-Agosto 2024 |  |  |  |  | III monitoreo-Noviembre 2024
DEPENDENCIA | CATEGORIA DE RACIONALIZACIÓN | NUMERO | NOMBRE DEL TRÁMITE O SERVICIO | ESTADO | SITUACIÓN ACTUAL | MEJORA POR IMPLEMENTAR | BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD | ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL DE RACIONALIZACIÓN | RESPONSABLE | JUSTIFICACIÓN | Resultados o Evidencias | Fecha Seguimiento | % Avance Racionalización | Descripción del avance | Observaciones o Sugerencias | Resultados | Fecha Seguimiento | % Avance Racionalización | Descripción del avance | Descripción de Evidencias adjuntas | En caso de no alcanzar el 100% de ejecución por favor justifique su respuesta
VICERRECTORÍA ACADÉMICA | Administrativa - Normativa | 1 | Registro y ejecución de los actos académicos y actos administrativos que decidan sobre situaciones estudiantiles | No Inscrito en el SUIT | Ausencia de estandarización de la información ingresada para la efectiva operación de los sistemas de información de la gestión académica y admimnistrativa en el marco de Resolución 939 de 2023 de Rectoría, “Por la cual se definen las responsabilidades y se regula el registro y ejecución de los actos académicos y actos administrativos que deben ser incluidos en las historias académicas de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia” | Garantizar el desarrollo eficiente de los procesos académicos, administrativos y financieros requeridos para el cumplimiento de la misión de la Universidad Nacional de Colombia y para asegurar la recolección oportuna de los datos necesarios para una efectiva operación de los sistemas de información de la gestión académica y administrativa, se considera conveniente que la historia académica del estudiante contenga toda la información de las actividades desarrolladas durante su proceso de formación en un determinado plan de estudios y de las actuaciones administrativas llevadas a cabo por las distintas instancias de la Universidad. | Estandarización de la gestión de la información académica - administrativa, para que los estudiantes de la Universidad cuenten todos con los mismos parámetros sin importar su sede. | Estandarizar | Estandarizar el registro actos académicos y administrativos y observación historia académica | 2023-09-12 | 2024-11-30 | Secretarías de Facultad de todas las sedes o quien haga sus veces | Garantizar la transparencia e integridad en la modificación de las historias académicas en los Sistemas de Información Académica. | NO REPORTA AVANCES AL 20 DE AGOSTO
DIRECCIÓN DE RELACIONES EXTERIORES | Administración | 2 | Servicio - Solicitudes de movilidad académica | SUIT | Alta demanda de solicitudes de movilidad académica y ausencia de mecanismos eficaces de seguimiento | Desarrollo de módulo de gestión de solicitudes de moviidad académica | Mejorar la accesibilidad y los tiempos de respuesta para la atención y gestion de las solicitudes de movilidad académica | Automatizar | Diseño, Desarrollo e implementación del módulo de asesorías de Movilidad Académica estudiantil entrante y Saliente en la Fase II dando continuidad a la fase I desarrollada en el 2023 | 2023-01-10 | 2024-11-30 | DRE | Agilidad en la gestión y respuesta al trámite de las solicitudes de movildad académica | nicia la última fase de pruebas de funcionalidad de los diferentes módulos con el nuevo proveedor contratado. | Agosto 20 de 2024 | 75% | La Dirección de Relaciones Exteriores, con el propósito de encontrar la mejor alternativa para la implementación de los módulos, ha sostenido reuniones con la Dirección Nacional de Estrategia Digital y con la Sección de Aplicaciones de la sede de Medellín para revisar el software que mejor se adapte a las necesidades de los procedimientos asociados a la dependencia."Se anexan oficios de los conceptos emitidos por dichas dependencias. | Se presentó cambio de proveedor por lo que se tuvo que generar un nuevo contrato para terminar el desarrollo previsto.
BIENESTAR UNIVERSITARIO | Administración | 3 | Servicio - Talleres grupales en salud | No inscrito en el SUIT | El servicipo de talleres grupales se encuentra oficializado a través del procedimiento de U.PR.07.008.033 - Desarrollo de acciones individuales y grupales de promoción de la salud, sin embargo a la fecha no se cuenta con la oficialización de este servicio en el portal de infotramites con el fin de identificar aquellos requisitos y demás información para acceder al trámite por parte de los usuarios | Crear en el portal de infotrámites el servicio de talleres grupales en salud, con el fin de que los usuarios puedan conocer los requisitos e información relacionada para acceder a este servicio. | Dar a conocer a los usuarios de Bienestar mayor información acerca del servicio con el fin de que se presenten menos reprocesos al momento de hacer solicitudes relacionados con este servicio. | Estandarizar | 1. Realizar mesas de trabajo con los jefes del área de salud de las sedes de la Universidad con el fin de definir los requisitos del servicio. 2. Diligenciar la ficha del servicio. 3. Remitir al administrador del portal infotrámites las ficha del servicio para que se cargue la información en infotrámites. 4. Socializar el servicio cargado en infotrámites con todas las sedes que presten servicios de salud. | 2024-02-01 | 2024-09-30 | Dirección Nacional de Bienestar Universitario | Estandarizar los requisitos necesarios para la prestación del servicio, para que el usuario tenga presente las condiciones bajo las cuales puede solicitar el servicio y por otra parte disminuir los reprocesos por parte de los funcionarios de Bienestar encargados de la prestación del servicio en casos donde se cambie de personal. | hojas de vida de los trámites y servicios de salud en Bienestar Universiatio de Taller Grupal en Salud.(3) | Agosto 20 de 2024 | 70% | Se construyeron las respectivas hojas de vida de los trámites y servicios de salud en Bienestar Universiatio de Taller Grupal en Salud.(3) |  | Se estandarizo el servicio en las sedes donde se esta prestando el servicio | 2024-11-18 | 100% | Se remitio el documento dispuesto con el SIGA con la información final aprobada por las sedes dl servicio para su oficialización a través de infotrámites | Soporte de hoja de vida del servicio Taller Grupal en Salud.
| Administración | 4 | Servicio - atenciones individuales | No inscrito en el SUIT | El servicipo de atenciones individuales se encuentra oficializado a través del procedimiento de U.PR.07.008.033 - Desarrollo de acciones individuales y grupales de promoción de la salud, sin embargo a la fecha no se cuenta con la oficialización de este servicio en el portal de infotramites con el fin de identificar aquellos requisitos y demás información para acceder al trámite por parte de los usuarios | Crear en el portal de infotrámites el servicio de atenciones individuales en salud en salud, con el fin de que los usuarios puedan conocer los requisitos e información relacionada para acceder a este servicio. | Dar a conocer a los usuarios de Bienestar mayor información acerca del servicio con el fin de que se presenten menos reprocesos al momento de hacer solicitudes relacionados con este servicio. | Estandarizar | 1. Realizar mesas de trabajo con los jefes del área de salud de las sedes de la Universidad con el fin de definir los requisitos del servicio. 2. Diligenciar la ficha del servicio. 3. Remitir al administrador del portal infotrámites las ficha del servicio para que se cargue la información en infotrámites. 4. Socializar el servicio cargado en infotrámites con todas las sedes que presten servicios de salud. | 2024-02-01 | 2024-09-30 | Dirección Nacional de Bienestar Universitario | Estandarizar los requisitos necesarios para la prestación del servicio, para que el usuario tenga presente las condiciones bajo las cuales puede solicitar el servicio y por otra parte disminuir los reprocesos por parte de los funcionarios de Bienestar encargados de la prestación del servicio en casos donde se cambie de personal. | hojas de vida de los trámites y servicios de salud en Bienestar Universiario en Atenciones individuales en Salud.(3) | Agosto 20 de 2024 | 70% | Se construyeron las respectivas hojas de vida de los trámites y servicios de salud en Bienestar Universiario en Atenciones individuales en Salud.(3) |  | Se estandarizo el servicio en las sedes donde se esta prestando el servicio | 2024-11-18 | 100% | Se remitio el documento dispuesto con el SIGA con la información final aprobada por las sedes dl servicio para su oficialización a través de infotrámites | Soporte de hoja de vida del servicio Atenciones individuales en Salud
| Código: U.FT.15.001.034 |  |  |  |  | Versión: 1.0 | [6 empty] | Página 1 de 1

## DRE
Macroproceso Desarrollo Organizacional Proceso Mejoramiento de la Gestión Matriz estratégica de racionalización de trámites.
| Nombre de la entidad: | Universidad Nacional de Colombia |  |  |  |  | Orden: | Nacional
| Sector administrativo: | Educación |  |  |  |  | Año vigencia: | 2024
| Departamento: | Cundinamarca
| Municipio: | Bogota D.C
CONSOLIDADO ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | II monitoreo-Agosto 2024 |  |  |  |  | III monitoreo-Noviembre 2024
DEPENDENCIA | CATEGORIA DE RACIONALIZACIÓN | NUMERO | NOMBRE DEL TRÁMITE O SERVICIO | ESTADO | SITUACIÓN ACTUAL | MEJORA POR IMPLEMENTAR | BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD | ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL DE RACIONALIZACIÓN | RESPONSABLE | JUSTIFICACIÓN | Resultados o Evidencias | Fecha Seguimiento | % Avance Racionalización | Descripción del avance | Observaciones o Sugerencias | Resultados | Fecha Seguimiento | % Avance Racionalización | Descripción del avance | Descripción de Evidencias adjuntas | En caso de no alcanzar el 100% de ejecución por favor justifique su respuesta
DIRECCIÓN DE RELACIONES EXTERIORES | Administración | 2 | Servicio - Solicitudes de movilidad académica | SUIT | Alta demanda de solicitudes de movilidad académica y ausencia de mecanismos eficaces de seguimiento | Desarrollo de módulo de gestión de solicitudes de moviidad académica | Mejorar la accesibilidad y los tiempos de respuesta para la atención y gestion de las solicitudes de movilidad académica | Automatizar | Diseño, Desarrollo e implementación del módulo de asesorías de Movilidad Académica estudiantil entrante y Saliente en la Fase II dando continuidad a la fase I desarrollada en el 2023 | 2023-01-10 | 2024-11-30 | DRE | Agilidad en la gestión y respuesta al trámite de las solicitudes de movildad académica | Inicia la última fase de pruebas de funcionalidad de los diferentes módulos con el nuevo proveedor contratado. | Agosto 20 de 2024 | 75% | La Dirección de Relaciones Exteriores, con el propósito de encontrar la mejor alternativa para la implementación de los módulos, ha sostenido reuniones con la Dirección Nacional de Estrategia Digital y con la Sección de Aplicaciones de la sede de Medellín para revisar el software que mejor se adapte a las necesidades de los procedimientos asociados a la dependencia."Se anexan oficios de los conceptos emitidos por dichas dependencias. | Se presentó cambio de proveedor por lo que se tuvo que generar un nuevo contrato para terminar el desarrollo previsto. |  | 2024-11-18 | La Dirección de Relaciones Exteriores ha iniciado el proceso de contratación, en coordinación con la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa, para el desarrollo e implementación del módulo de asesorías de movilidad académica estudiantil, tanto entrante como saliente. Se prevé que dicho módulo estará completamente operativo el 31 de diciembre de 2024. Fecha de corte del reporte: 19 de noviembre | 80% | Soporte de solicitud contractual | Se encuentra proyectado al 31 de diciembre terminar al 100% la etapa de implementación de los módulos desarrollados.
| Código: U.FT.15.001.034 |  |  |  |  | Versión: 1.0 | [6 empty] | Página 1 de 1