## RESUMEN (hidden)
VOLVER MENU
TEMA | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | 2016 |  | 2017 | [11 empty] | 2018
|  |  | NOV | DIC | ENE | FEB | MRZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MRZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
GESTIÓN DEL RIESGO
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional | bar: 2016 DIC to 2017 ENE; 2017 MRZ to 2017 ABR; 2017 JUL to 2017 AGO; 2017 NOV to 2018 ENE; 2018 MRZ to 2018 ABR; 2018 JUL to 2018 AGO; 2018 NOV to 2018 DIC
Actualizacion de metodologia de gestión del riesgo | bar: 2016 NOV to 2018 JUN; 2018 OCT to 2018 DIC
Actualizacion de Política de Gestión del Riesgo | bar: 2017 AGO to 2017 OCT; 2018 JUL to 2018 SEP

## PLAN DE TRABAJO
PLAN DE TRABAJO RESULTADO DEL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DEL SIGA- NOVIEMBRE 29 DE 2017
TEMA | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | RESULTADOS ESPERADOS | EJECUCIÓN | 2017 | 2018
[5 empty] | DIC | ENE | FEB | MRZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
| Acuerdos de roles y responsabilidades del SIGA en el Nivewl Navional y Sedes | Nivel Nacional y Sedes |  | P
E
| Resoluciones de Comites de los Sistemas de Gestión que integran el SIGA | Coordinadores nacionales y de Sedes de los Sistemas de Gestión |  | P
E
| Ajustes del procedimiento de Revisión por la Direcciòn y sus documentos anexo | Coordinadores nacionales y de Sedes de los Sistemas de Gestión |  | P
E
| Definir los criterios de información que se debe presentar en la RXD integral (desempeño, aporte a lo misional), presentar los elementos convergentes del SIGA y los relevantes de cada sistema de gestiòn | Nivel Nacional y Sede Bogotà |  | P
E
| Realizar y enviar el informe de RxD al responsable del Sistema en el Nivel Nacional | Coordinadores Sistemas de Gestiòn en cada Sede |  | P | 2018 FEB: 12
E
| Revisar y enviar informe de RxD para ajustes a los coordinadores de los sistemas en las sedes | Coordinadores Sistemas de Gestiòn Nivel Nacional |  | P | 2018 FEB: 22
E
| Hacer ajustes del informe de RxD | Coordinadores Sistemas de Gestiòn en cada Sede |  | P
E
| Consolidar informe integral de RxD | Coordinador SIGA en Sede |  | P | 2018 MRZ: 9
E
| Presentar la RxD Integral en cada Sede |  |  | P | 2018 MRZ: 12-16
E
| Enviar informe de RxD Integral (con las decisiones y acciones de Sede) | Coordinador SIGA en Sede |  | P | 2018 MRZ: 20
E
| Consolidar informe integral Institucional de RxD | Coordinadores de los Sistemas de Gestiòn a Nivel Nacional |  | P | 2018 MRZ: 21-23
E
| Presentar al Comité SIGA la RxD Integral Institucional |  |  | P | 2018 ABR: 2-6
E
| Definir lineas de comunicaciòn entre los diferentes niveles de la UNAL para: Revisiòn por la Direcciòn, Riesgos, Indicadores, Tràmites y Servicios entre otros | Nivel Nacional y Sedes |  | P
E
| Ajustar el análisis de contexto de cada Sistema de Gestiòn | Coordinadores nacionales y de Sedes de los Sistemas de Gestión |  | P
E
| Informar a los procesos en los diferentes niveles los elementos que se deben incorporar al proceso (riesgos, oportunidades, satisfacciòn de usuarios, caracterizaciòn de los usuarios y partes interesadas, proveedores y su evaluaciòn, controles operacionales, indicadores, entre otros elementos | Nivel Nacional y Sede Bogotà |  | P
E
| Plantear la Politica Integral del SIGA | Coordinadores nacionales y de Sedes de los Sistemas de Gestión |  | P
E
| Plan de trabajo de riesgos operativos |  |  | P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E

## SOPORTES (hidden)
INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN DE SISTEMAS
TRANSICIÓN NORMATIVA TÉCNICA A VERSIONES 2015 Y/O ACTUALIZADAS
Entregados para Informe BPUN 2016
· Socialización del proyecto de inversión, detallando los aspectos correspondientes a las actividades relacionadas con integración de la gestión de los sistemas, en el marco del Encuentro de Equipos de Calidad, realizado en la Sede Bogotá, los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2016 (Anexo 1 – lista de asistencia)
· Evaluación de alternativas para establecer el instrumento de evaluación del nivel de implementación, consistente en la revisión de diferentes métodos adoptados por entidades públicas y privadas del país (páginas web oficiales de Alcaldía Mayor de Bogotá, según Decreto 652 del 28 de diciembre de 2011, Universidad Santo Tomás, Universidad del Magdalena, Universidad del Tolima, Universidad del Valle, Secretaría de Educación del Distrito Capital, entre otras).
· Definición del instrumento, basados en el ejercicio realizado por el Sistema de Gestión Ambiental, adaptado a la Norma Técnica de Calidad ISO 9001, relacionando los aspectos correspondientes entre las versiones 2008 y 2015 (Anexo 2 – archivo “Lista de Verificación ISO 9001_2015”)
· Elaboración del Instructivo para el desarrollo del instrumento en mención (Anexo 3 – archivo “Instructivo Diligenciamiento Herramienta Nivel de Implementación”)
· Elaboración del documento base para el ejercicio de integración de la gestión de los sistemas, el cual incluye antecedentes, fundamentos y plan de trabajo, con sus respectivas actividades (Anexo 4 – archivo “Estrategia para la Transición Normativa e Integración de la Gestión de los Sistemas de la Universidad Nacional de Colombia”)
· Presentación del contexto de transición normativa e integración de la gestión en reunión anexa al Comité SIGA (Anexo 5 – archivo “Presentación Estrategia Transición e Integración”)
· Cuestionario de Autodiagnóstico elaborado por ICONTEC (Anexo 6 – archivo “Cuestionario Autodiagnóstico”)
· Elaboración y trámite del oficio VRG-598 del 10 de noviembre de 2016, convocando al primer escenario de trabajo de los líderes de sistemas para el ejercicio de integración de la gestión (Anexo 7 – archivo “Oficio VRG_598”)
· Elaboración y trámite del oficio VRG-600, del 10 de noviembre de 2016, a través del cual se instruye a los equipos del Sistema de Calidad a realizar el ejercicio de determinación del nivel de implementación (Anexo 8 – archivo “Oficio VRG_600”)
· Elaboración y trámite de los oficios VRG-622, 623 y 624, de noviembre de 2016, a través de los cuales se invita a los integrantes del Comité SIGA, Líderes de Sistemas de Gestión y Coordinadores y Equipos de Trabajo del Sistema de Calidad, a las jornadas de sensibilización sobre la transición normativa de las Normas Técnicas de Calidad ISO a sus versiones 2015 y fundamentos de la integración de la gestión de los Sistemas (Anexo 9 – archivo “Oficios VRG_622, 623 y 624”)
· Invitación al Primer Taller de Acreditación organizado por la Vicerrectoría Académica, en el cual se establece la participación dela Vicerrectoría General – Equipo SIGA, en el marco del ejercicio de Armonización del Sistema de Calidad con el Esquema de Acreditación Institucional, fundamento de la integración de sistemas con el área académica de la Universidad (Anexo 10 – archivo “Taller de Acreditación”)
· Evidencias reuniones mencionadas con anterioridad, correspondientes a listados de asistencias y registros fotográficos. Dichos escenarios permitieron que tanto la firma Gestión y Conocimiento como la Vicerrectoría Académica de la Universidad, presentaran algunas herramientas e instrumentos que permiten facilitar u orientar la identificación de los aspectos convergentes o comunes de los sistemas de gestión que se integrarán para definir el Modelo de Integración. También se compartieron experiencias sobre alertas en aquellos puntos críticos a los que se debe prestar especial cuidado para realizar la planificación, la implementación y el seguimiento del modelo de integración (Anexos 11, 12 – archivos “Sesión de Trabajo Lista” y “Sesiones de Trabajo Registros Fotográficos”)