## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL SIGA
Actividades a realizar en el I semestre año 2019
| ACTIVIDADES | RESPONSABLE | RESULTADOS ESPERADOS | EJEC | 2019
[5 empty] | ENE | FEB | MRZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
Auditorias
| Terminación ciclo auditoria combinada- Sede Bogotá | VRG - Auditores Internos | Ciclo de auditoria terminado | P | bar: 2019 ENE to 2019 FEB
E
| Elaboración y comunicación de informes de auditoria combinada y seguimiento a la gestion de hallazgos de auditorias internas | Coordinador de Auditorias | Informes de Auditoría Interna en el SE y Seguimiento de hallazgos de auditorías internas | P | bar: 2019 FEB
E
| Formulación de Planes de Mejoramiento | Equipos de procesos auditados | Planes de mejoramiento formulados y en ejecución, registrados en Soft Expert | P | bar: 2019 FEB to 2019 ABR
E
| Seguimiento a la ejecucion y cierre de planes de mejoramiento | VRG - Equipos de procesos auditados | Estado de los Planes de mejoramiento, cierre de acuerdo a las fechas planificadas. Enfasis en cierres de hallagos de auditorias internas, autoevaluación y diagnosticos. | P | bar: 2019 ENE to 2019 JUN
E
| Elaboración de Informe Consolidado de Auditorias y diagnósticos de la Vigencia | VRG - Coordinador de auditorias | Informe Consolidado de Auditorias Internas de la Vigencia elaborado | P | bar: 2019 FEB
E
| Propuesta del programa de auditoria integrales 2019-2021 | VRG | Programa de auditorias institucional | P | bar: 2019 FEB
E
Auditoria Externa
| Solicitud de actualización de cotizacion certificación del sistema de Gestión de calidad | VRG |  | P | bar: 2019 FEB
E
| Presentación de las propuestas | VRG |  | P | bar: 2019 MRZ
E
| Preparación de procesos para el cierre de brechas de acuerdo a las metodologias construidas | VRG -Coordinaciones Calidad Sedes, Lideres de procesos | Procesos preparados y sensibilizados | P | bar: 2019 MRZ to 2019 SEPT
E
| Recepción de la Auditoria Externa | VRG - Equipos de procesos programados | Auditoria Externa recibida | P | bar: 2019 AGO
E
| Formulación de Planes de Mejoramiento de NC identificadas | VRG - Equipos de procesos involucrados | Planes de mejoramiento formulados y validados, registrados en Soft Expert | P | bar: 2019 SEPT to 2019 OCT
E
| Planificación Auditoría Externa al Sistema de Calidad de la UN | VRG - Coordinaciones Calidad Sedes |  | P | bar: 2019 MAY to 2019 JUN
E
Revisión por la Dirección
| Sistematización del formulario de RxD | VRG |  | P | bar: 2019 ENE to 2019 FEB
E
| Comunicación a las Coordinaciones de Sede | VRG |  | P | bar: 2019 FEB
E
| Recolección de información para la Revisión por la Dirección y elaboraciòn de informe | VRG - Coordinaciones Calidad Sedes |  | P | bar: 2019 FEB to 2019 ABR
E
| Consolidacion Informe de RxD | VRG |  | P | bar: 2019 ABR to 2019 MAY
E
| Presentación de Revisión por la Dirección en el Comité SIGA | VRG - |  | P | bar: 2019 MAY
E
Riesgos
| Registro de la información de riesgos de corrupción y operativos en el módulo del SoftExper- incluye instructivo | VRG |  | P | bar: 2019 ENE to 2019 FEB
E
| Recoleccion de informacion sobre el monitoreo y revisión de riesgos de corrupción | Coordinaciones Calidad Sedes |  | P | bar: 2019 MAY; 2019 OCT
E
| Consolidación del monitoreo y revisión de lo riesgos de corrupción | VRG | Mapa de riesgos V0 2019 | P | bar: 2019 ENE; 2019 JUN; 2019 NOV
E
| Publicación Mapa de riesgos de corrupción | VRG | Boton de transparencia | P | bar: 2019 ENE
E
| Difusión y divulgación del mapa de riesgos de corrupción | VRG |  | P | bar: 2019 FEB; 2019 JUL; 2019 DIC
E
| Socialización de la actualización del módulo de riesgos operativos y de corrupción a las coordinaciones de calidad y nivel nacional | VRG -Coordinaciones de Calidad | Cada proceso debe conocer los riesgos de corrupcion y operativos, asi como los controles y su estado | P | bar: 2019 FEB to 2019 ABR; 2019 OCT
E
Trámites y Servicios
| Ajuste al protocolo de servicio | VRG |  | P | bar: 2019 ENE
E
| Ajuste al procedimiento de Control de Fallas | VRG- Coordinaciones de calidad |  | P | bar: 2019 FEB
E
| Ajuste y automatización de formatos de control de fallas | VRG |  | P | bar: 2019 FEB
E
| Implementación del procedimiento de control de fallas | Coordinaciones de Calidad y procesos |  | P | bar: 2019 ABR to 2019 DIC
E
| Levantamiento de caracterización de usuarios de procesos misionales y de cara al usuario | VRG - |  | P | bar: 2019 FEB to 2019 JUL
E
| Racionalizar los tramites y servicios | Lideres de procesos - Asesoría por parte de las Coordinaciones de Calidad |  | P | bar: 2019 MAY to 2019 DIC
E
| Aplicar la encuesta de satisfacción de los servicios en la UNAL | VRG |  | P | bar: 2019 ABR to 2019 MAY
E
Digitalización de procesos (Proyecto en que debemos inervenir de acuerdo a lineamientos de la DNTIC)
| pendiente plan de trabajo de la DNTIC |  |  | P
E
Desempeño de procesos
| Parametrización modulo de desempeño | VRG |  | P | bar: 2019 ENE
E
| Prueba piloto indicadores del proceso de Mejoramiento de la Gestión | VRG |  | P | bar: 2019 FEB
E
| Socialización a las coordinaciones de Sedes | VRG |  | P | bar: 2019 MRZ to 2019 ABR
E
| Implementación de acuerdo a priorización definidas entre todos los coordinadores de calidad | VRG y Coordinadores de Calidad |  | P | bar: 2019 ABR to 2019 DIC
E
Informes varios
| Elaboración y seguimiento del PAAC 2019 (y monitoreo y seguimiento) | VRG (SIGA) |  | P | bar: 2019 ENE; 2019 ABR; 2019 AGO; 2019 DIC
E
| Consolidación de información para el Sistema de rendición electrónica de la cuenta en Informes- SIRECI | VRG (SIGA y SGA) |  | P | bar: 2019 FEB
E
| Informe de Gestión | VRG (SIGA)- Coordinaciones de calidad |  | P | bar: 2019 FEB
E
| Informes pormenorizados del SISTEMA DE CONTROL INTERNO | VRG (SIGA), Coordinaciones de Calidad | Se solicitan avances del SGC en cuanto a procesos, procedimientos, riesgos, planes de mejora | P | bar: 2019 MRZ; 2019 JUL; 2019 NOV
E
| Consolidar información Formulrio unico de reporte de avances de la gestión- FURAG | VRG (SIGA) |  | P | bar: 2019 MRZ
E
| Seguimiento a compromisos de mejoramiento de Control Interno | VRG (SIGA)- Coordinaciones de calidad |  | P | bar: 2019 FEB; 2019 AGO
E
| Seguimiento y cierre proyecto BPUN 2016-2018 | VRG (SIGA)- Coordinaciones de calidad | Las que tengan proyectos de Inversión | P | bar: 2019 ENE; 2019 ABR
E
| Formulación y seguimiento proyecto 2019-2021 | VRG (SIGA)- Coordinaciones de calidad | Dependiendo de los lineamientos de la DNPE | P | bar: 2019 FEB to 2019 MRZ; 2019 DIC
E
| Formulario Indice de transparencia Activa (ITA) | VRG (SIGA) |  | P | bar: 2019 AGO
E
Capacitaciones
| Curso virtual de Trabajo en equipo, Liderazgo y motivación | SGS | Dirigido a 100 funcionarios de la Universidad, inscritos por cada Sede | P | bar: 2019 ENE to 2019 MRZ
E
| Módulos virtuales de Trámites y Servicios, Riesgos, procesos con enfoque de generación de valor, y Sistema Integrado de Gestión Académico, Administrativo y Ambiental, canal youtube | SGS | Permanente para todos los funcionarios de la Universidad | P
E
| Socialización de las herramientas virtuales | VRG y Coordinaciones de Calidad | Estrategias para que los funcionarios accedan a estas herramientas | P
E
| Trabajo en equipo equipo SIGA (NN) | 1&1 | Para el equipo de trabajo del SIGA | P | bar: 2019 FEB
E
| Tips para recibir auditorias en la ISO 9001:2015 | SIGA y Coordinaciones de Calidad | Propuesta colectiva para socializar con los procesos | P | bar: 2019 MRZ to 2019 SEPT
E
CONSTRUCCIÓN DE METODOLOGIAS
| Identificar las oportunidades en el contexto de riesgo positivo | Sede Medellín | Puede tomarse en cuenta también el instrumento elaborado por la Sede Medellín de análisis de contexto y el DOFA construido para identificar los riesgos en los procesos. Realizar ajuste de acuerdo a recomendaciones de auditorias del SGA | P | bar: 2019 FEB to 2019 MRZ
E
| Definición y aplicación de los criterios para la planificación de los cambios en el proceso | VRG y Coordinaciones de Calidad |  | P | bar: 2019 FEB to 2019 ABR
E
| Desarrollar las estrategias para garantizar la gestión de conocimiento en el proceso | VRG y Coordinaciones de Calidad |  | P | bar: 2019 FEB to 2019 ABR
E
| Aplicar la evaluación de desempeño de los proveedores que así se determine | VRG | La Dirección Administrativa de la Sede Medellín tiene implementada una política de evaluacián de proveedores, se realizará consulta para compartir las buenas prácticas implementadas en el Macroproceso de Gestión Administrativa y Financiera. La VRG hablará en la Gerencia sobre el tema | P | bar: 2019 FEB to 2019 ABR
E
| Instructivo módulo de desempeño | VRG |  | P | bar: 2019 FEB to 2019 JUL
E
| Alimentar el módulo de desempeño con las estadísticas e indicadores que tenga el proceso | Coordinaciones de Calidad y procesos | Las Sedes que no tengan un sistema de Información para gestionar estos indicadores | P | bar: 2019 MRZ to 2019 DIC
E
| Elaborar y ejecutar el Plan de comunicaciones del SGC y SIGA | VRG y Coordinaciones de Calidad | Desde la Secretaria general se está proyectando la política de comunicaciones internas y externas de la UNAL | P
E
P | Actividad Planeada
E | Actividad ejecutada
Note on B14: Autor: No se puede garantizar el cierre total de dicho planes para la fecha propuesta. Se podria solo hacer seguimiento a la ejecuccion del plan.
Note on B16: Autor: La sede Manizales no alcanza a presentar los informes de diagnosticos para febrero, puesto que se tiene contemplada otra estrategia en Sede para el primer trimestre.
Note on B36: Autor: Para la Sede Manizales, se solicita que esta comunicación se remita a la Vicerrectoria de Sede y Oficina de Planeacion y Estadistica.