## DESPLIEGUE DE OBJETIVOS DE GEST
MATRIZ DE DESPLIGUE DE OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE CALIDAD 2022-2024
EJES ESTRATEGICOS | OBJETIVOS DE GESTIÓN Y CALIDAD | OBJETIVO PGD COMPONENTE 609-C3 | METAS | ACCIONES | %AVANCE Jun 2022 | %AVANCE Dic 2022 | %AVANCE Junio 2023 | %AVANCE Dic 20223 | %AVANCE Junio 2024 | %AVANCE Dic 2024 | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | INDICADOR | PROCESO | RESPONSABLE | RECURSOS | FRECUENCIA REVISIÓN | PLAZO | MEDICION DEL INDICADOR AÑO 2017 | [11 empty] | DATOS DE AVANCE ACUMULADO CUMPLIMIENTO META 2017 |  |  |  | % de Cumplim. de Meta | MEDICION DEL INDICADOR AÑO 2018 | [11 empty] | DATOS DE AVANCE ACUMULADO CUMPLIMIENTO META 2017 |  |  |  | % de Cumplim. de Meta
[18 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 1 TRIM (ene -mar) | 2 TRIM (abril - jun) | 3 TRIM (Julio-Sep) | 4 TRIM (Oct -Nov) |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 1 TRIM (ene -mar) | 2 TRIM (abril - jun) | 3 TRIM (Julio-Sep) | 4 TRIM (Oct -Nov)
Eje estrategico 4. Universidad autónoma y sostenible. Programa 9 Gestión académica, administrativa, ambiental y del talento humano | Objetivo 1. Fortalecer la Gestión por Procesos y el Mejoramiento Continuo | Fortalecer la cultura de la gestión institucional integral por procesos y reducir las brechas entre los componentes misional y académico-administrativo. | Meta 1.1 Definir e implementar el plan de fortalecimiento de competencias y conocimientos para la apropiación del Modelo SIGA y del SGC | 1. Identificacion de las etapas y recolección de la información 2. Modelamiento de la cadena de valor 3. Validación del modelo de la cadena de valor 4. Intervención del modelo (simplificación, optimización, automatización, entre otros) 5. Prueba Piloto del modelo intervenido 6. Ajustes al modelo 7. Implementación del modelo de cadena de valor | NA |  | 67% | 13% | 10% | 10% | Diciembre 30 2022 Desde la Coordinación SIGA se estructuró la propuesta del Plan de Fortalecimiento para el segundo semestre del año 2022, y en reunión de coordinaciones de calidad del día 4 de agosto de 2022 se sometió a discusión para ajustes y aprobación Ver Acta Reunión Coordinaciones Calidad 20220804. A partir de las observaciones recibidas se ajustó el Plan de Fortalecimiento SIGA 2022 Ver Plan de Fortalecimiento SIGA 2022 y fue publicado en la página del SIGA y compartido por drive a las coordinaciones de calidad de todas las sedes. El Plan de Fortalecimiento de Competencias y Conocimientos se empezó a ejecutar el 26 de agosto con el tema Preparación de las auditorias interna y externas y se culmino el 6 de diciembre con la sesión sobre Monitoreo y seguimiento de riesgos en proyectos. En este contexto, se desarrollaron las 8 sesiones programadas para un 100% de ejecución. Los temas fueron preparados e impartidos por las coordinaciones de calidad de sede y el nivel nacional. Las invitaciones a los funcionarios (de planta y contratistas) fueron hechas por postmaster Ver E4.NN002.01 Correos Postmaster Invitaciones Sesiones Plan de Fortalecimiento2022, y replicadas internamente en las sedes. Se conto con XXXX asistencias para las 8 sesiones desarrolladas Ver Listas Asistencia a Sesiones Plan Entrenamiento, y el material utilizado en cada jornada puede ser visualizado en la pagina del SIGA en el componente de OVA (http://www.siga.unal.edu.co/index.php/herramientas-pedagogicas) Durante cada una de las sesiones efectuadas del Plan de Fortalecimiento en el segundo semestre de 2022 se practicó una evaluación al culminar la jornada con el objetivo indagar sobre la apropiación de conocimiento. El análisis de los resultados de estas evaluaciones permite establecer que los participantes pudieron mejorar sus conocimientos en los temas tratados sobre la gestión institucional en el marco del Modelo SIGA, la mayoría de las respuestas correctas alcanzaron una participación entre un 100% y 70%, rango donde se definió una óptima y buena apropiación de conocimiento. Ver Análisis Evaluaciones Sesiones Plan de Fortalecimiento 2022. Junio 30 de 2023 El Plan de Fortalecimiento para el año 2023 se definió a través del trabajo conjunto entre la coordinación SIGA NN y las Coordinaciones de Calidad de las sedes. Una vez revisado y ajustado, se socializó en reunión de coordinaciones de calidad, la versión final. Ver PlanFortalecimientoSIGA2023, y posteriormente se publicó en la página del SIGA pestaña OVA (http://www.siga.unal.edu.co/index.php/herramientas-pedagogicas). Su ejecución inició en el mes de marzo Ver MailingInvitaciones. Los temas han sido preparados e impartidos por las coordinaciones de calidad de sede y el nivel nacional. Las invitaciones a los funcionarios (de planta y contratistas) son realizadas por postmaster, y replicadas internamente en las sedes. Hasta el mes de junio se han realizado 7 sesiones, para un avance del 37%, y 602 asistencias. Como parte del seguimiento, a partir de las evaluaciones aplicadas en cada sesión se ha hecho el análisis de los resultados para determinar el nivel de apropiación de conocimiento. Ver AnálisisEvaluaciones. | % de ejecución del plan de fortalecimiento de competencias y conocimientos para la apropiación del Modelo SIGA y del SGC | SIGA/Mejoramiento de la Gestiòn | Vicerrectoría General/Coordinaciones de calidad de las sede Andinas | Proyecto 609-C3 | Semestral |  | MEDICION DEL INDICADOR AÑO 2017 ENE: 0; MEDICION DEL INDICADOR AÑO 2017 FEB: 0; MEDICION DEL INDICADOR AÑO 2017 MAR: 0; MEDICION DEL INDICADOR AÑO 2017 ABR: 0; MEDICION DEL INDICADOR AÑO 2017 MAY: 0; MEDICION DEL INDICADOR AÑO 2017 JUN: 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Diciembre 30 de 2023 En el segundo semestre de 2023 se continuó con el cumplimiento del Plan de Fortalecimiento SIGA, con la participación de las coordinaciones de calidad de las sedes y los sistemas de gestión, en la preparación y desarrollo de las sesiones. La invitación a los funcionarios (de planta y contratista) se realizó por postmaster nacional. Se realizaron 11 sesiones en el período de julio a noviembre para una ejecución del 100% del Plan de Fortalecimiento y 1564 asistencias. La última sesión se realizó el 1 de diciembre con la cual se finalizó el desarrollo del cronograma para el año 2023. Con los resultados de las evaluaciones aplicadas en cada sesión, se ha hecho el análisis para determinar el nivel de apropiación de conocimiento en los asistentes Ver AnálisisEvaluaciones, en el marco del seguimiento al impacto del Plan de Fortalecimiento. Junio 30 de 2024 Se estructuró el Plan de Fortalecimiento de Competencia-PFC SIGA 2024 con 18 sesiones de diferentes temáticas a desarrollar por las coordinaciones de calidad y sistemas de gestión del Modelo SIGA. El PFC se difundió a la comunidad universitaria a través de postmaster y se piblicó en la pestaña OVA de la página SIGA (http://www.siga.unal.edu.co/images/Modulos/Ova/Cronograma-Plan-de-Fortalecimiento.pdf). Se realizaron 7 sesiones durante el primer semestre para una ejecución del 39%, donde participaron funcionarios de planta y contratistas para 1008 asistencias. Las presentaciones y grabaciones se encuentran en la página SIGA pestaña OVA (http://www.siga.unal.edu.co/index.php/herramientas-pedagogicas). Adicionalmente, se realizó el análisis de apropiación de conocimiento con las evaluaciones aplicadas en cada sesión. Diciembre 30 de 2024 En el segundo semestre de 2024 se continuo con la ejecución del Plan de Fortalecimiento SIGA, con la participación de las coordinaciones de calidad de las sedes y los sistemas de gestión (Sistema de Gestión Ambiental) en la preparación y desarrollo de las sesiones. La invitación a los funcionarios (de planta y contratista) se realizó por postmaster nacional y fueron replicadas internamente en las sedes. Se realizaron 11 sesiones en el período de julio a noviembre para una ejecución del 100% del Plan de Fortalecimiento. Con los resultados de las evaluaciones aplicadas en cada sesión, se hizo el análisis para determinar el nivel de apropiación de conocimiento en los asistentes sobre los temas tratados, acción realizada en el marco del seguimiento al impacto del Plan de Fortalecimiento.
|  |  | Meta 1.2. Fortalecer la gestión integrada por procesos |  | NA | NA | 50% | 20% | 15% | 12% | Junio 30 de 2023 Para la revisión de la matriz de requisitos integrales, en el periodo 2023-1 se realizó la validación para 22 procesos de la UNAL, esta revisión estuvo a cargo de todas las Sedes a las que se les asignaron entre 2 y 3 procesos para que se hiciera el cruce con los lineamientos de cada uno de los Sistemas de Gestión que hacen parte del Siga. Una vez se tenga la consolidación se integrará posteriormente el sistema de autoevaluación y acreditación institucional. Se presenta la consolidación de las revisiones de las matrices de los 22 procesos validados por las Sedes. Ver ConsolidadoPreliminarRevisiónMatricesRequisitosIntegrales Diciembre 30 de 2023 Para el cumplimiento de los requisitos integrales de los sistemas de gestión, en primer lugar, se ha reconocido la reestructuración del Modelo SIGA, que ha conllevado al desarrollo de conversaciones particulares con los sistemas de gestión que conforman el Modelo, con el objetivo de recopilar a través de mesas de trabajo y reuniones de socialización y conversación, los mecanismos para llegar a un Modelo SIGA mejorado e integral, que sea más flexible y con un lenguaje más apropiado hacia los sistemas y los procesos. El principal insumo asociado a esta actividad, es la Matriz de Requisitos Integrales Ver MatrizdeRequisitosIntegralesActualizada a través de la cual, los sistemas que conforman el SIGA pueden establecer y visualizar de manera más eficiente los procesos que intervienen metodológicamente y así mismo, los procesos tienen conocimiento de cuáles son los requisitos integrales que deben cumplir con cada modelo de gestión. Este ha sido un gran avance para el desarrollo del SIGA, pues este es el insumo clave para la actualización de las caracterizaciones de los procesos, contribuyendo a la gestión institucional integral por procesos. Junio 30 de 2024 Se consolidó una matriz que presenta la relación entre los procesos de la Universidad y los requisitos de cada sistema de gestión a partir de la revisión de normativas y estándares de buenas prácticas de cada sistema de gestión aplicable al Modelo SIGA, adicionalmente, se hizo un análisis de los proceso actuales en la UNAL para determinar su nivel de cumplimiento con los requisitos integrales, que dio como resultado la Matriz de Requisitos Integrales. Diciembre 30 de 2024 Se trabajó en la reestructuración de la Matriz de Requisitos Integrales durante el 2024-II, se actualizaron y reorganizaron los requisitos legales, normativos e institucionales aplicables a los procesos, con el fin de tener todo el panorama de cumplimiento para los procesos. Específicamente se realizaron revisiones y ajustes a los referentes normativos de los SGC, SGSI, SP y SGA. En este contexto, la matriz se configura como un insumo fundamental para los ejercicios de auditoría interna, permitiendo que los responsables de los procesos identifiquen de manera precisa qué requisitos de las normas les son aplicables. Este enfoque promueve una mayor transparencia, eficacia y alineación en el cumplimiento de las normativas, asegurando que los procesos estén siempre al día con los requisitos exigidos por los sistemas de gestión. | % de avance en la implementación de las estrategias para fortalecer la cultura de la gestión institucional integral por procesos. | SIGA/Mejoramiento de la Gestiòn | Vicerrectoría General/Equipos tecnicos SIGA del Nivel nacional y de sedes | Proyecto 609-C3 | Semestral
| Objetivo 2 Fortalecer la Gestión del Cambio en la Universidad |  | Meta 2.1 Fortalecer la cultura frente a la gestión del cambio en la UNAL, a traves de talleres, piezas de comunicaciones y otras estrategias | Consolidación de la Gestión de la extensión y gestión de la propiedad intelectual. Se validó la propuesta de Gestiòn Administrativia de la Investigación y creación artística | NA |  | 55% | 10% | 15% | 15% | Diciembre 20 de 2022: Se estructuró el Plan estratégico PEC del SIGA, para cada uno de los componentes del SGC, tema que lidra la sede Manizales y participa el NN y el resto de sedes. Se analizó y preparó la propuesta de diseño de la identidad visual de Gestión del cambio. De igual manera, se elaboró y presentó la propuesta de la campaña a implementar en la Universidad sobre Gestión del Cambio. Junio 30 de 2023: Para la formulación del PEC 2022 – 2023 se realizaron más de 12 reuniones con los líderes de los componentes en el primer semestre, y el 24/04/2023 se presentó el documento preliminar del PEC. Ver documento del PEC SIGA. Se estableció dentro del PEC la estrategia de comunicación a implementar con el fin de apropiar la cultura de la GC en la comunidad universitaria. Se implementó la Campaña de expectativa, plataformas, talleres y tertulias, videos y demás comunicaciones de acuerdo al Plan Estratégico Comunicaciones PEC -GestionCambio. Se estableció un plan de trabajo y se aplicó la prueba piloto para conocer la percepción de los estamentos de la UNAL frente a la GC en las Sedes Mz y Palmira Diciembre 30 de 2023 Se consolidó un sistema categorial, la validación de paradigmas organizacionales y la formulación de la Caja de Herramientas, como propuesta de lineamientos conceptuales y metodológicos que direccionan los procesos de cambio institucional, los cuales fueron presentados al nivel nacional, a los Coordinadores de Calidad de las Sedes y a los responsables de componentes/temáticas. Adicionalmente, se elaboró un documento con el hilo metodológico como propuesta pedagógica que permite poner en marcha dicha Caja de Herramientas. Como contingencia, despues del ataque cibernético y que afectó al SoftExpert, se construyo el formulario en la herramienta google, para registrar los cambios en los proyectos y en los procesos de la UNAL. Se continuó con la implementación y seguimiento del PEC en todas las sedes Junio 30 de 2024 Se estructuró el Plan estratégico de Comunicaciones-PEC 2024 con el acompañamiento de cada líder de componente del SGC, estableciendo los objetivos específicos, mensajes que se deben transmitir y se definió el tipo de contenido. El PEC se socializó con las coordinaciones de calidad de las sedes y se inició su ejecución. Se elaboró propuesta para la actualización de la guía de Gestión del Cambio. Diciembre 30 de 2024 En el segundo semestre de 2024 se continuó la ejecución del Plan estratégico de Comunicaciones-PEC 2024 en trabajo conjunto con las coordinaciones de calidad de las sedes. Se consolidó la propuesta del Modelo Metodológico para la Gestión del Cambio en la UNAL y se realizarón talleres para probar dicho Modelo, así como diferentes espacios de socialización y retroalimentación del modelo. | % de avance en la implementación de las estrategias en la gestión del cambio | SIGA/Mejoramiento de la Gestión | Vicerrectoría General/Coordinaciones de Calidad | Proyecto 609-C3 | Semestral
| Objetivo 3 Establecer un modelo enfocado a la Gestión del Conocimiento en la Universidad |  | Meta: 3.1 Definir el Modelo de Gestión del Conocimiento Organizacional | 1. Definición de la metodología para la integración de la gestion de los sistemas de la UN y la transcición normativa. 2. Elaboración de cronograma de actividades para el desarrollo de la metodología. 3. Definición del modelo para la integración de los Sistemas de Gestión a partir de la normatividad vigente. 4. Desarrollo de la integración de la gestión de los sistemas de la UN | NA |  | 67% | 33% |  |  | Junio 30 de 2023 Para dar inicio a la definición del modelo de Gestión de Conocimiento Organizacional-GCO, se estructuró un plan de trabajo donde se incluyeron actividades para construir de manera articulada con el equipo base la metodología de GCO. Ver PlanGeneraldeTrabajoGestióndel Conocimiento, iniciando con el análisis del diagnóstico entregado por la VRG, resultado de la “Asesoría para el Diseño de Instrumentos de Diagnóstico de la Gestión del Conocimiento en el marco del SIGA”, realizado en el año 2021. El equipo base está conformado por integrantes de las Sedes Bogotá, Manizales, Palmira y Medellín. En el marco del convenio con el DAFP, venimos desarrollando sesiones de trabajo conjuntas con el equipo base. El DAFP avaló el instrumento “Evaluación Previa - Gestión del Conocimiento Organizacional”, el cual se aplicó en el mes de junio de 2023 a los 7 procesos definidos en todos los niveles, teniendo como resultado 35 formularios diligenciados al 26 de junio. Se cuenta con un consolidado de la evaluación, sujeto a modificaciones a partir de la revisión y validación. Ver EvaluaciónInicialyConsolidadoEvaluaciónInicial-Gestiónde ConocimientoOrganizacional. Como resultado de las asesorías con el DAFP, se tienen definidas las herramientas para realizar el inventario de conocimiento explícito e implícito, que fueron puestas a prueba con la Sección SST, paso a seguir en la implementación de la prueba piloto al proceso definido luego de la consolidación de la evaluación inicial y la definición de criticidad de los procesos. Ver Inventariodel ConocimientoTácito- Explícito A la fecha se cuenta con la primera versión del modelo de GCO, el cual está sujeto a modificaciones de acuerdo a los resultados que se obtengan de la aplicación de las herramientas. Ver GuíaMetodológicadeGCO. Diciembre 30 de 2023 Se revisó y validó el Modelo de Gestión de Conocimiento Organizacional con el SIGA en el Nivel Nacuional, donde se dió viabilidad para la socialización con el proceso seleccionado para llevar a cabo la prueba piloto, en el proceso de GTH.Ver el documento Modelo de GCO. | % de avance en la definición del Modelo de Gestión del conocimiento organizacional | Mejoramiento de la Gestión | Vicerrectoría General/Coordinaciones de Calidad | Proyecto 609-C3 | Semestral
|  |  | Meta: 3.2 Aplicar prueba piloto del Modelo de Gestión del Conocimiento Organizacional en 1 proceso a Nivel Nacional | 1. Definición de la metodología para la integración de la gestion de los sistemas de la UN y la transcición normativa. 2. Elaboración de cronograma de actividades para el desarrollo de la metodología. 3. Definición del modelo para la integración de los Sistemas de Gestión a partir de la normatividad vigente. 4. Desarrollo de la integración de la gestión de los sistemas de la UN | NA | NA | NA | 25% | 50% | 25% | Diciembre 30 de 2023 Con el proceso GTH se inició socialización y se presentó el modelo a los Asesores y Jefes. Se definió nueva socialización y un plan de trabajo para empezar la prueba piloto. Después de ser aprobado el cronograma de trabajo, se dio el inicio de la prueba piloto. En la búsqueda de aliados para la implementación de la GCO, se presentó el modelo a la DINARA, inicialmente de manera personal al Director y posteriormente al equipo de trabajo. Como resultado de estos encuentros se iniciará en el año 2024 la aplicación de GC en el marco del proyecto liderado por dicha Dirección Junio 30 de 2024 Se realizó la prueba piloto del modelo de GCO con el proceso de Gestión del Talento Humano, donde participaron las sedes Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira y La Paz. Se diligenciaron en total 30 instrumentos de levantamiento de información de conocimiento tácito y explicito. Se efectuó reunión de seguimiento a la implementación del Modelo de Gestión del Conocimiento Organizacional hecha a través de la prueba piloto en el proceso de GTH, y se definió aplicar una encuesta de retroalimentación para identificar las lecciones aprendidas que permitirán ajustar el modelo de GCO para su lanzamiento. Diciembre 30 de 2024 Se realizaron ajustes al mapeo de conocimientos obtenido con la prueba piloto a partir de la retroalimentación recibida de la aplicación de la encuesta de “Evaluación de la prueba piloto del modelo Gestión de Conocimiento Organizacional – GCO”, así como de las discusiones y análisis efectuados durante las reuniones del equipo de trabajo de Gestión de Calidad. Como resultado, se incorporaron ajustes y mejoras al mapeo del conocimiento para los inventarios de conocimiento tácito y explícito, orientadas a optimizar la identificación, almacenamiento y utilización del conocimiento dentro de la Universidad. Se hizo la presentación del Modelo de GCO al Vicerrector General y al equipo de la Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo (DNPAA) con el propósito de mostrar oficialmente el modelo y generar sinergias para su implementación institucional. En el marco de la sesión, se identificaron las bondades del modelo y la importancia de articularse con las acciones de la DNPAA. Con el ánimo de continuar la implementación del Modelo de GCO se ha seguido aplicando el autodiagnóstico de gestión del conocimiento con la participación voluntaria de 11 procesos. | % de avance en la aplicación de la prueba piloto del Modelo de Gestión del conocimiento organizacional | Mejoramiento de la Gestión | Vicerrectoría General | Proyecto 609-C3 | Semestral
Seguimiento: Abril 22 de 2025

## GRAFICO
OBJETIVOS | METAS | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01 | CUMP METAS | CUMP OBJETIVOS
Objetivo 1. Fortalecer la Gestión por Procesos y el Mejoramiento Continuo | Meta 1.1 Definir e implementar el plan de fortalecimiento de competencias y conocimientos para la apropiación del Modelo SIGA y del SGC |  |  | 67% | 13% | 10% | 10% | 100% | 98.5%
| Meta 1.2. Fortalecer la gestión integrada por procesos |  |  | 50% | 20% | 15% | 12% | 97%
Objetivo 2 Fortalecer la Gestión del Cambio en la Universidad | Meta 2.1 Fortalecer la cultura frente a la gestión del cambio en la UNAL, a traves de talleres, piezas de comunicaciones y otras estrategias |  |  | 55% | 10% | 15% | 15% | 95% | 95%
Objetivo 3 Establecer un modelo enfocado a la Gestión del Conocimiento en la Universidad | Meta: 3.1 Definir el Modelo de Gestión del Conocimiento Organizacional | 2023-06-01: 67%; 2023-12-01: 33% | 100% | 100%
| Meta: 3.2 Aplicar prueba piloto del Modelo de Gestión del Conocimiento Organizacional en 1 proceso a Nivel Nacional | 2023-12-01: 25%; 2024-06-01: 50%; 2024-12-01: 25% | 100%
98.5%
Nota importante: el proyecyo 609-C3 tuvo trascedencia a la vigencia 2025-I, por lo cual, se contuará trabajando en la consecusión de las metas propuestas y, por ende, del logro de los objetivos de calidad.